|  |
| --- |
| Российская Федерация  Архангельская область |
| **Администрация муниципального образования**  **«северодвинск»**  **постановление** |

|  |
| --- |
| от 31.12.2015 № 655-па  г. Северодвинск Архангельской области  **Об утверждении**  **муниципальной программы**  **«Молодежь Северодвинска»**  (в редакции от ............ № ……..) |

С целью вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь муниципального образования «Северодвинск», в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 25.06.2015 № 138-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2016 год» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежь Северодвинска».

2. Отменить:

- постановление Администрации Северодвинска от 04.09.2013  
№ 328-па «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 15.11.2013  
№ 458-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 02.04.2014  
№ 158-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 04.07.2014  
№ 306-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 06.08.2014  
№ 360-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 01.09.2014  
№ 438-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 19.11.2014  
№ 584-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 25.11.2014  
№ 592-па «О новой редакции муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.09.2013 № 328-па»;

- постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2014  
№ 692-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 04.02.2015 № 53-па  
«О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска от 04.08.2015  
№ 402-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска от 03.09.2015  
№ 452-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска от 19.11.2015  
№ 571-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска от 29.12.2015  
№ 629-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением  Администрации Северодвинска  от 31.12.2015 № 655-па  (в редакции от ........... № ……..) |

Муниципальная программа

«Молодежь Северодвинска»

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Молодежь Северодвинска» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление социального развития, опеки  и попечительства Администрации Северодвинска |
| Участники муниципальной программы | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска; государственные (муниципальные) учреждения, общественные организации, находящиеся на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Цель муниципальной  программы | создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления  и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Я гражданин»;  подпрограмма 2 «Я профессионал»;  подпрограмма 3 «Я молодой»;  подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» |
| Целевые показатели  муниципальной программы | Показатели цели:  показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы»; показатель 2 «Количество проведенных мероприятий»; показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск»; показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи»; показатель 5 «Доля лиц в возрасте 30-35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» |
| Этапы и сроки реализации  программы | Сроки реализации: 2016–2027 годы Муниципальная программа реализуется в три этапа: I этап: 2016–2021 годы; II этап: 2022–2024 годы; III этап: 2025–2027 годы |
| Общий объем финансирования  муниципальной программы в разрезе источников  по годам ее реализации  и подпрограммам | Общий объем финансирования муниципальной программы – 443 492,6 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 36 059,9 тыс. рублей; областной бюджет – 40 419,7 тыс. рублей; местный бюджет – 367 013,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 41 957,6 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 13 076,1 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 32 405,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 356 053,9 тыс. рублей.  2016 год – 20 827,4 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 1 150,0 тыс. рублей; местный бюджет – 19 677,4 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 950,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 850,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 3 110,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 15 917,4 тыс. рублей. 2017 год – 23 208,1 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 705,0 тыс. рублей; местный бюджет – 22 503,1 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 905,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 1 150,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 310,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 18 843,1 тыс. рублей. 2018 год – 26 404,2 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 2 891,1 тыс. рублей; местный бюджет – 23 513,1 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 4 016,5 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 1 268,6 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 1 740,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 19 379,1 тыс. рублей. 2019 год – 31 091,5 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 2 185,5 тыс. рублей; местный бюджет – 28 906,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 2 392,3 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 1 962,5 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 302,7 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 24 434,0 тыс. рублей. 2020 год – 29 280,3 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 2 347,6 тыс. рублей; местный бюджет – 26 932,7 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 3 209,7 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 1 501,5 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 3 453,1 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 21 116,0 тыс. рублей. 2021 год – 44 149,4 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 2 986,6 тыс. рублей; областной бюджет – 4 934,6 тыс. рублей; местный бюджет – 36 228,2 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 7 585,8 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 1 257,6 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 760,4 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 32 545,6 тыс. рублей. 2022 год – 49 275,2 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 810,0 тыс. рублей; областной бюджет – 16 176,4 тыс. рублей; местный бюджет – 32 288,8 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 2 510,4 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 1 260,7 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 2 203,2 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 43 300,9 тыс. рублей. 2023 год – 52 648,1 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 5 232,9 тыс. рублей; областной бюджет – 6 123,5 тыс. рублей; местный бюджет – 41 291,7 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 10 201,1 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 2 285,6 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 7 084,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 33 077,4 тыс. рублей.  2024 год – 72 594,4 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 27 030,4 тыс. рублей; областной бюджет – 3 906,0 тыс. рублей; местный бюджет – 41 658,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 3 386,7 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 384,9 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 1 860,4 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 66 962,4 тыс. рублей. 2025 год – 31 338,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 31 338,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 2 266,7 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 384,9 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 1 860,4 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 26 826,0 тыс. рублей. 2026 год – 31 338,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 31 338,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 2 266,7 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 384,9 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 1 860,4 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 26 826,0 тыс. рублей. 2027 год – 31 338,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 31 338,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1 – 2 266,7 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 384,9 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 1 860,4 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 26 826,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По итогам реализации 1-го этапа (к 2021 году): снижение негативных миграционных тенденций  в среде молодежи, активное участие молодежи  в социально-экономическом развитии муниципального образования «Северодвинск»: увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию национально-государственной идентичности у молодежи, до 7 процентов; увеличение количества молодежи, принявшей участие  в мероприятиях для талантливой и способной молодежи, до 13 процентов; увеличение доли молодежи, задействованной  в волонтерской (добровольческой) деятельности, до 23 процентов; увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, до 6 процентов; участие 12 специалистов по работе с молодежью  в образовательных программах по различным направлениям молодежной политики; увеличение числа участников движения студенческих трудовых отрядов до 573 человек; увеличение доли молодежи, участвующей  в профилактических мероприятиях, до 22 процентов; увеличение количества семей, участвующих  в мероприятиях Программы, до 910; проведение 7 социологических опросов, посвященных молодежной проблематике. По итогам реализации 2-го этапа (к 2024 году): снижение негативных миграционных тенденций в среде молодежи, активное участие молодежи в социально-экономическом развитии муниципального образования «Северодвинск»: увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию национально-государственной идентичности у молодежи, до 6 процентов; увеличение количества молодежи, принявшей участие  в мероприятиях для талантливой и способной молодежи, до 13 процентов; увеличение доли молодежи, задействованной  в волонтерской (добровольческой) деятельности, до 24 процентов; увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, до 6 процентов; участие 15 специалистов по работе с молодежью в образовательных программах по различным направлениям молодежной политики;  увеличение числа участников движения студенческих трудовых отрядов до 882 человек; увеличение доли молодежи, участвующей  в профилактических мероприятиях, до 23 процентов; увеличение количества семей, участвующих  в мероприятиях Программы, до 1 390; проведение 9 социологических опросов, посвященных молодежной проблематике.  По итогам реализации 3-го этапа (к 2027 году): снижение негативных миграционных тенденций в среде молодежи, активное участие молодежи в социально-экономическом развитии муниципального образования «Северодвинск»: увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию национально-государственной идентичности у молодежи, до 8 процентов; увеличение количества молодежи, принявшей участие  в мероприятиях для талантливой и способной молодежи, до 14 процентов; увеличение доли молодежи, задействованной  в волонтерской (добровольческой) деятельности, до 25 процентов; увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, до 7 процентов; участие 18 специалистов по работе с молодежью  в образовательных программах по различным направлениям молодежной политики; увеличение числа участников движения студенческих трудовых отрядов до 1191 человека; увеличение молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях, до 23 процентов; увеличение количества семей, участвующих  в мероприятиях Программы, до 1870; проведение 12 социологических опросов, посвященных молодежной проблематике |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации Программы**

* 1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития   
     с учетом реализации Программы**

В современных условиях роль молодого поколения в жизни общества серьезно возрастает. Отношение к молодежи меняется: она рассматривается не как проблема, а как ресурс. От молодых людей во многом зависят темпы   
и характер общественного развития. Именно поэтому в работе с молодежью появляются новые приоритеты: на первый план выходит не только социальная поддержка молодежи, но и создание эффективных механизмов включения молодежи в активную деятельность и механизмов проведения работы с молодежью силами самой молодежи.

Все чаще мы наблюдаем ситуацию, когда молодые люди не просто выступают получателями услуг специалистов органов по делам молодежи,   
а сами являются партнерами в этой сфере и, более того, берут на себя ответственность за реализацию тех или иных молодежных идей.

Программно-целевой метод регулирования проблем молодежи Северодвинска реализуется с 2005 года, когда была разработана первая муниципальная целевая программа, направленная на вовлечение молодежи   
в социально-экономическое развитие Северодвинска. Данный инструмент планирования финансовых расходов в целях создания условий для реализации молодежного потенциала Северодвинска и улучшения качества жизни молодежи использовался по 2015 год включительно.

Реализация муниципальных программ позволила создать ряд условий для вовлечения молодежи в решение вопросов социально-экономического характера в Северодвинске, а также позволила начать становление инфраструктуры для реализации различных молодежных проектов.

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» на 2013–2015 годы укреплен позитивный опыт реализации социальных проектов силами молодежи. На базе муниципального автономного учреждения «Молодежный центр» эффективно работает система взаимодействия молодежных групп и объединений, обеспечивающая кооперацию и продуктивную коммуникацию между молодежными лидерами, сохраняются традиции совместных общих дел, но вместе с тем продолжает сказываться дефицит квалифицированных управленческих кадров в области молодежной политики.

За период с 2005 года по 2022 год в Северодвинске созданы и успешно функционируют 34 молодежных общественных объединения, таких как органы молодежного самоуправления, военно-спортивные и патриотические клубы, трудовые студенческие отряды, народные дружины, отряды волонтеров, общественные организации и другие.

Снижается экономическая инфантильность среди молодежи, становятся более популярными активные виды организации досуга. Приоритетными ценностями для молодежи остаются семья, здоровье, работа, самореализация.

В системе проходят мероприятия для иногородних студентов, проживающих в общежитиях учебных заведений. Увеличивается количество участников от общежитий в городских мероприятиях. В то же время   
с работающей иногородней молодежью работа не выстроена в систему.

Население Северодвинска в возрасте от 14 до 35 лет в 2012 году составило 25,9 процента от общего населения Северодвинска. Доля молодежи ежегодно сокращается: 2020 год – 25,9 процента, 2021 год –   
25,5 процента, 2022 год – 25,1 процента – все это ведет к высокой социальной нагрузке, ожидающей молодежь в ближайшем будущем. Снижение количества молодого поколения обусловлено как демографическими причинами – смертность превышает рождаемость, так и миграционными. Возникает необходимость в преодолении негативных миграционных тенденций посредством создания необходимых условий для активного участия молодежи в социально-экономическом развитии муниципального образования «Северодвинск».

Сравнительная характеристика муниципальных образований

Архангельской области по состоянию на 01.01.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное  образование  Показатель | Северодвинск | Коряжма | Новодвинск | Котлас |
| Доля молодежи  по отношению к общей численности (%) | 25,6 | 22,8 | 24,0 | 22,5 |
| Численность населения (чел.) | 181 218 | 35 345 | 37 256 | 74 656 |
| Численность молодежи (чел.) | 46 362 | 7 942 | 8 926 | 16 824 |
| Расходы муниципального бюджета на реализацию молодежной политики  в расчете на 1 молодого человека (руб./чел.) | 781,42 | 208,08 | 34,95 | 867,90 |
| Объем привлеченных бюджетных ассигнований  из областного бюджета (тыс. рублей) | 4 934,6 | 2 179,8 | 500,0 | 4 119,2 |
| Количество лиц (14-18 лет), трудоустроенных  в каникулярный период  всего  из них состоящих  на различных видах учета | 168  6 | 220  20 | 97  12 | 264  15 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 312 | 135 | 127 | 401 |

* 1. **Формулировка основных проблем**

**в сфере реализации Программы**

Сравнивая статистические данные муниципальных образований Архангельской области, приведенные выше, следует сделать вывод, что решение проблем молодежи посредством реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» принесло положительные результаты, поэтому необходимо продолжить работу в данном направлении и сосредоточиться на преодолении слабых сторон существующей системы работы с молодежью, выявленных в ходе оценки текущего состояния реализации молодежной политики Северодвинска, к числу которых относятся:

* отсутствие соотнесения выбора профессии молодыми людьми   
  при поступлении в учебное заведение с ситуацией на рынке труда;
* слабое развитие инновационного молодежного предпринимательства, низкий уровень социальной ответственности молодежного бизнеса;
* недостаточное восприятие ценностей информационного общества;
* трудности, связанные с социальной адаптацией молодых работников;
* наличие миграционных настроений;
* недостаточная научная обоснованность молодежной политики;
* отсутствие механизма межведомственного взаимодействия, единых подходов в работе с молодежью;
* отсутствие преемственности между детским и молодежным общественным движением, органами школьного и молодежного самоуправления;
* отсутствие партнерских долгосрочных отношений с администрацией предприятий по вопросам работы с молодежью;
* отсутствие качественного мониторинга происходящих процессов   
  в молодежной среде;
* отсутствие единой информационной политики в сфере работы   
  с молодежью и низкая информационная культура молодежи.
  1. **Основные направления решения проблем**

Преодоление указанных слабых сторон возможно только посредством программо-целевого планирования при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на мероприятия, определенные настоящей Программой.

Реализация подпрограммы «Я гражданин» позволит решить вопросы, связанные с формированием национально-государственной идентичности у молодежи, а также решить вопросы по вовлечению молодежи в различные сферы деятельности города.

Подпрограмма «Я профессионал» направлена на содействие трудоустройства молодежи и вовлечение в трудовую  
и предпринимательскую деятельность. Проведение профориентационных мероприятий с целью соотнесения выбора профессии молодыми людьми при поступлении в учебное заведение с ситуацией на рынке труда, а также  
на повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности.

Подпрограмма «Я молодой» направлена на поддержку общественно значимых молодежных инициатив, выявление и продвижение талантливой молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи, решение вопросов, связанных с развитием добровольческой деятельности, а также укреплением семейных ценностей в сознании молодого поколения.

Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» направленна   
на решение вопросов, связанных с развитием молодежной инфраструктуры, на территории муниципального образования «Северодвинск», а также   
на повышение информационной культуры среди молодежи.

Настоящая Программа позволит обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения задач в сфере молодежной политики.

**Раздел II**

**Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период   
с 2016 по 2027 год.

Выполнение Программы осуществляется поэтапно.

2.1. На первом этапе ­– 2016–2021 годы ­– обеспечена реализация следующих подпрограмм Программы:

а) подпрограмма 1 «Я гражданин»;

б) подпрограмма 2 «Я профессионал»;

в) подпрограмма 3 «Я молодой»;

г) подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

2.1.1. В результате реализации программы достигнуты следующие основные результаты:

а) к участию в мероприятиях Программы привлечено 46 процентов молодежи;

б) проведено 2969 мероприятий программы;

в) на территории муниципального образования «Северодвинск» активно функционируют 34 молодежных общественных организации;

г) доля лиц в возрасте 14–29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи снижена до 1,3 процента;

д) к участию в мероприятиях гражданско-патриотической направленности привлечено 37 процентов молодежи;

е) профинансировано 184 проекта в сфере государственной молодежной политики;

ж) к участию в мероприятиях для талантливой и способной молодежи привлечено 13 процентов молодых людей;

з) в волонтерском (добровольческом) движении приняли участие   
23 процента молодежи;

и) 6 процентов молодежи приняли участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений;

к) обучено 12 специалистов по различным направлениям работы   
с молодежью;

л) в движении студенческих трудовых отрядов приняли участие   
1,8 процента студенческой молодежи города;

м) к участию в профилактических мероприятиях привлечено   
22 процента молодежи;

н) 910 семей приняли участие в мероприятиях Программы;

о) 15 процентов молодежи являются потребителями информационных услуг в соответствии с потребностями и интересами;

п) проведено 7 социологических опросов, посвященных молодежной проблематике;

р) в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» приняло участие   
20 процентов молодежи города.

2.2. Второй этап предполагает продолжение реализации   
в 2022–2024 годах следующих подпрограмм Программы:

а) подпрограмма 1 «Я гражданин»;

б) подпрограмма 2 «Я профессионал»;

в) подпрограмма 3 «Я молодой»;

г) подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

2.2.1. В результате реализации программы предполагается достижение следующих основных результатов:

а) достижение доли молодежи, участвующей в мероприятиях программы, до 44 процентов;

б) проведение 4 470 мероприятий программы;

в) активное функционирование на территории муниципального образования «Северодвинск» 35 молодежных общественных организаций;

г) снижение доли лиц в возрасте 14–29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи до 1,3 процента;

д) достижение доли молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, до 35 процентов;

е) увеличение количества профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики до 196;

ж) достижение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях   
для талантливой и способной молодежи, до 13 процентов;

з) достижение доли молодежи, задействованной в волонтерском (добровольческом) движении, до 24 процентов;

и) достижение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, до 6 процентов;

к) обучение 15 специалистов по различным направлениям работы   
с молодежью;

л) увеличение доли молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов, до 1,6 процента;

м) достижение доли молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях, до 23 процентов;

н) увеличение количества семей, участвующих в мероприятиях программы, до 1 390;

о) достижение доли молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами,   
до 15 процентов;

п) проведение 9, социологических опросов, посвященных молодежной проблематике;

р) достижение доли молодежи, задействованной в мероприятиях   
МАУ «Молодежный центр», до 20 процентов.

2.3. Третий этап предполагает продолжение реализации   
в 2025–2027 годах следующих подпрограмм Программы:

а) подпрограмма 1 «Я гражданин»;

б) подпрограмма 2 «Я профессионал»;

в) подпрограмма 3 «Я молодой»;

г) подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

2.3.1. В результате реализации программы предполагается достижение следующих основных результатов:

а) достижение доли молодежи, участвующей в мероприятиях программы, до 46 процентов;

б) проведение 5 974 мероприятий программы;

в) активное функционирование на территории муниципального образования «Северодвинск» 36 молодежных общественных организаций;

г) снижение доли лиц в возрасте 14–29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи до 1,2 процента;

д) достижение доли молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, до 37 процентов;

е) увеличение количества профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики до 225;

ж) достижение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях   
для талантливой и способной молодежи, до 14 процентов;

з) достижение доли молодежи, задействованной в волонтерском (добровольческом) движении, до 25 процентов;

и) достижение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, до 7 процентов;

к) обучение 18 специалистов по различным направлениям работы   
с молодежью;

л) увеличение доли молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов, до 1,7 процента;

м) достижение доли молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях, до 23 процентов;

н) увеличение количества семей, участвующих в мероприятиях программы, до 1870;

о) достижение доли молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами,   
до 16 процентов;

п) проведение 12 социологических опросов, посвященных молодежной проблематике;

р) достижение доли молодежи, задействованной в мероприятиях   
МАУ «Молодежный центр», до 20 процентов.

**Раздел III**

**Подпрограммы**

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Я гражданин»;

б) подпрограмма 2 «Я профессионал»;

в) подпрограмма 3 «Я молодой»;

г) подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении 3 к Программе.

**3.1.** **Подпрограмма 1 «Я гражданин»**

**3.1.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма 1 «Я гражданин» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи»;  Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»;  Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Сроки реализации: 2016–2027 годы. Муниципальная программа реализуется в три этапа: I этап: 2016–2021 годы; II этап: 2022–2024 годы; III этап: 2025–2027 годы |
| Объем финансирования  подпрограммы  в разрезе источников по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы –  41 957,6 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 9 029,5 тыс. рублей; областной бюджет – 5 063,4 тыс. рублей; местный бюджет – 27 864,7 тыс. рублей.  2016 год – 950,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 150,0 тыс. рублей; местный бюджет – 800,0 тыс. рублей. 2017 год – 905,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 125,0 тыс. рублей; местный бюджет – 780,0 тыс. рублей. 2018 год – 4 016,5 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 497,0 тыс. рублей; местный бюджет – 3 519,5 тыс. рублей. 2019 год – 2 392,3 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 196,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2 196,3 тыс. рублей. 2020 год – 3 209,7 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 702,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2 507,7 тыс. рублей. 2021 год – 7 585,8 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 2 986,6 тыс. рублей; областной бюджет – 2 251,1 тыс. рублей; местный бюджет – 2 348,1 тыс. рублей. 2022 год – 2 510,4 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 810,0 тыс. рублей; областной бюджет – 90,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 610,4 тыс. рублей.  2023 год – 10 201,1 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 5 232,9 тыс. рублей; областной бюджет – 1 052,3 тыс. рублей; местный бюджет – 3 915,9 тыс. рублей. 2024 год – 3 386,7 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 3 386,7 тыс. рублей. 2025 год – 2 266,7 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2 266,7 тыс. рублей. 2026 год – 2 266,7 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2 266,7 тыс. рублей. 2027 год – 2 266,7 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2 266,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации 1-го этапа (к 2021 году):  увеличение количества мероприятий, направленных  на формирование национально-государственной идентичности  у молодежи, до 119 единиц;  увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр», до 37 процентов;  увеличение количества мероприятий, направленных  на вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления, до 48 единиц. По итогам реализации 2-го этапа (к 2024 году):  увеличение количества мероприятий, направленных  на формирование национально-государственной идентичности  у молодежи, до 162 единиц;  увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр», до 35 процентов;  увеличение количества мероприятий, направленных  на вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления, до 72 единиц. По итогам реализации 3-го этапа (к 2027 году): увеличение количества мероприятий, направленных  на формирование национально-государственной идентичности  у молодежи, до 202 единиц;  увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр»,  до 37 процентов;  увеличение количества мероприятий, направленных  на вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления, до 94 единиц |

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Я гражданин» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1   
к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы   
1 «Я гражданин» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**3.1.2. Мероприятия подпрограммы**

3.1.2.1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества».

Соисполнителем мероприятия 1.01 в части восстановления воинских захоронений на территориях муниципальных общественных кладбищ является Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска;

б) мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных   
на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций»;

в) мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных   
на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в соответствии с бюджетной сметой Администрации Северодвинска, а также в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 14.05.2020 № 02-23/157, заключенного между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и Администрацией городского округа Архангельской области «Северодвинск» в рамках подпрограммы № 3 государственной программы   
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013   
№ 330-пп, а также с привлечением средств субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» и на основании соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 11730000-1-2020-012 (в 2021 году),   
№ 1730000-1-2020-015 (в 2022 году) и № 11730000-1-2020-017 (в 2023 году), заключенных между министерством по делам молодежи и спорта Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск» в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп.

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.

3.1.2.2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности»;

б) мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений».

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством организации городских мероприятий совместно с представителями ролевого движения; организации и проведения ролевых игр, реконструкций, фестивалей, слетов;

в) административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба народных дружин»;

г) административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска»;

д) административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра патриотических общественных организаций»;

е) мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашений о предоставлении субсидии от 03.06.2016 № 21-01/216-16 (в 2016 году), от 31.07.2017   
№ 02-55/25 (в 2017 году), от 29.06.2018 № 02-55/111 (в 2018 году)  
и от 18.07.2019 № 02-23/121 (в 2019 году), заключенных между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск»   
в рамках подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а», «б» и «е» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «б» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 18.07.2019 № 02-23/121, заключенного между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» в рамках реализации подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп,   
а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе   
и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 19.11.2021   
№ 186/2021, заключенного между министерством по делам молодежи   
и спорта Архангельской области и Администрацией городского округа Архангельской области «Северодвинск» в рамках реализации   
подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп.

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «е» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 03.12.2021 № 02-23/137, заключенного между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» в рамках реализации подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области   
от 11.10.2013 № 478-пп.

3.1.2.3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям».

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством организации мероприятий и проектов с участием представителей органов молодежного самоуправления, молодежных и детских объединений;

б) административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра молодежных и детских общественных объединений»;

в) мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных   
на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности»;

г) административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний   
с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 10.07.2018 № 02-55/113 (в 2018 году), заключенного между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск»   
в рамках подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «в» настоящего пункта, осуществляется в соответствии с бюджетной сметой Администрации Северодвинска, а также в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 24.08.2020 № 02-23/241, заключенного между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и Администрацией городского округа Архангельской области «Северодвинск» в рамках подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период   
до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, законом Архангельской области от 04.06.2012 № 482-31-ОЗ «О поисковой работе в Архангельской области   
в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества», законом Архангельской области от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ «О поддержке граждан   
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка   
на территории Архангельской области», законом Архангельской области  
от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике  
в Архангельской области», решением Совета депутатов Северодвинска  
от 25.09.2014 № 75 «О границах территорий, на которых могут быть созданы народные дружины», решением Совета депутатов Северодвинска   
от 18.12.2014 № 114 «О создании штаба народных дружин Северодвинска», Положением о конкурсе на звание «Лучший дружинник», ежегодно утверждаемым начальником Управления общественных связей   
и молодежной политики по согласованию с ОМВД по г. Северодвинску.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Я гражданин» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

**3.2. Подпрограмма 2 «Я профессионал»**

**3.2.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма 2 «Я профессионал» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую  и предпринимательскую деятельность»;  Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Сроки реализации: 2016–2027 годы. Муниципальная программа реализуется в три этапа: I этап: 2016–2021 годы; II этап: 2022–2024 годы; III этап: 2025–2027 годы |
| Объем финансирования  подпрограммы в разрезе источников по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы –  13 076,1 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 6 598,5 тыс. рублей; местный бюджет – 6 477,6 тыс. рублей. 2016 год – 850,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 850,0 тыс. рублей. 2017 год – 1 150,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 300,0 тыс. рублей; местный бюджет – 850,0 тыс. рублей. 2018 год – 1 268,6 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 750,0 тыс. рублей; местный бюджет – 518,6 тыс. рублей. 2019 год – 1 962,5 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 1 389,5 тыс. рублей; местный бюджет – 573,0 тыс. рублей. 2020 год – 1 501,5 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 1 141,6 тыс. рублей; местный бюджет – 359,9 тыс. рублей. 2021 год – 1 257,6 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 750,0 тыс. рублей; местный бюджет – 507,6 тыс. рублей. 2022 год – 1 260,7 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 775,8 тыс. рублей; местный бюджет – 484,9 тыс. рублей. 2023 год – 2 285,6 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 1 491,6 тыс. рублей; местный бюджет – 794,0 тыс. рублей. 2024 год – 384,9 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 384,9 тыс. рублей. 2025 год – 384,9 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 384,9 тыс. рублей. 2026 год – 384,9 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 384,9 тыс. рублей. 2027 год – 384,9 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 384,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации 1-го этапа (к 2021 году):  увеличение доли студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов, – 1,8 процента;  увеличение доли молодежи 14–18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы, –  10 процентов;  увеличение доли молодежи, принявшей участие  в обучающих мероприятиях, – 1,1 процента;  увеличение количества мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности молодежи  в профессиональной деятельности, до 16 единиц.  По итогам реализации 2-го этапа (к 2024 году):  увеличение доли студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов, – 1,6 процента;  доля молодежи 14–18 лет, трудоустроенной  на временные и сезонные работы, – 9 процентов;  доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях, – 1,0 процента;  увеличение количества мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности молодежи  в профессиональной деятельности до 20 единиц.  По итогам реализации 3-го этапа (к 2027 году): увеличение доли студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов, – 1,7 процента;  увеличение доли молодежи 14–18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы, –  10 процентов;  увеличение доли молодежи, принявшей участие  в обучающих мероприятиях, – 1,1 процента;  увеличение количества мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности молодежи  в профессиональной деятельности до 25 единиц |

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Я профессионал»   
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2   
«Я профессионал» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**3.2.2. Мероприятия подпрограммы**

3.2.2.1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных   
на содействие трудоустройству молодежи»;

б) мероприятие 1.02 «Организация и проведение обучающих мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашений о предоставлении субсидии от 14.08.2019 № 02-23/172 (в 2019 году) и от 13.07.2020   
№ 02-23/203 (в 2020 году), заключенных между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области  
и муниципальным образованием «Северодвинск» в рамках подпрограммы   
№ 2 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области   
от 19.07.2013 № 330-пп, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашений о предоставлении субсидии от 17.06.2021 № 108/2021 (в 2021 году), от 26.05.2022   
№ 261-22-20-пф-005 (в 2022 году) и от 28.04.2023 № 261-23-20-пф-023   
(в 2023 году), заключенных между министерством по делам молодежи   
и спорта Архангельской области и Администрацией городского округа Архангельской области «Северодвинск» и между агентством по делам молодежи Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск», в рамках реализации подпрограммы № 1 государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области   
от 09.10.2020 № 659-пп.

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.

3.2.2.2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)»;

б) мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений   
в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 11.08.2017 № 02-55/28 (в 2017 году), от 11.07.2018 № 02-55/115 (в 2018 году), от 18.07.2019 № 02-23/122 (в 2019 году) и от 14.05.2020   
№ 02-23/155, заключенных между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области   
и муниципальным образованием «Северодвинск» в рамках подпрограммы   
№ 2 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области   
от 19.07.2013 № 330-пп, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашений о предоставлении субсидии от 06.09.2021 № 164/2021 (в 2021 году), от 12.07.2022   
№ 261-22-20-пф-035 (в 2022 году) и от 29.05.2023 № 261-23-20-пф-032   
(в 2023 году), заключенных между министерством по делам молодежи   
и спорта Архангельской области и Администрацией городского округа Архангельской области «Северодвинск» и между агентством по делам молодежи Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск», в рамках реализации подпрограммы № 1 государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области   
от 09.10.2020 № 659-пп.

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «б» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период   
до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, законом Архангельской области   
от 21.11.2011 № 387-26-ОЗ «О профессиональной ориентации и содействии трудоустройству молодежи в Архангельской области», законом Архангельской области от 22.04.2013 № 655-39-ОЗ «О государственной поддержке деятельности молодежных трудовых отрядов и студенческих отрядов в Архангельской области», законом Архангельской области   
от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике   
в Архангельской области».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Я профессионал» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения   
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

**3.3. Подпрограмма 3 «Я молодой»**

**3.3.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма 3 «Я молодой» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи»;  Задача 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности»;  Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»;  Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи»;  Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Сроки реализации: 2016–2027 годы. Муниципальная программа реализуется в три этапа: I этап: 2016–2021 годы; II этап: 2022–2024 годы; III этап: 2025–2027 годы |
| Объем финансирования  подпрограммы в разрезе источников по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы –  32 405,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 3 115,8 тыс. рублей; местный бюджет – 29 289,2 тыс. рублей. 2016 год – 3 110,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 800,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2 310,0 тыс. рублей. 2017 год – 2 310,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2 310,0 тыс. рублей. 2018 год – 1 740,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 740,0 тыс. рублей. 2019 год – 2 302,7 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 500,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 802,7 тыс. рублей. 2020 год – 3 453,1 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 3 453,1 тыс. рублей. 2021 год – 2 760,4 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2 760,4 тыс. рублей. 2022 год – 2 203,2 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 2 203,2 тыс. рублей. 2023 год – 7 084,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 1 815,8 тыс. рублей; местный бюджет – 5 268,2 тыс. рублей. 2024 год – 1 860,4 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 860,4 тыс. рублей. 2025 год – 1 860,4 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 860,4 тыс. рублей. 2026 год – 1 860,4 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 860,4 тыс. рублей. 2027 год – 1 860,4 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 860,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации 1-го этапа (к 2021 году):  увеличение количества мероприятий, направленных  на формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи, до 42 единиц;  увеличение количества мероприятий, направленных  на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности, до 57 единиц;  увеличение количества мероприятий, направленных  на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения, до 45 единиц;  реализация 184 профинансированных проектов  в сфере государственной молодежной политики.  По итогам реализации 2-го этапа (к 2024 году):  увеличение количества мероприятий, направленных  на формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи, до 63 единиц;  увеличение количества мероприятий, направленных  на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности, до 76 единиц;  увеличение количества мероприятий, направленных  на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения, до 60 единиц;  реализация 196 профинансированных проектов  в сфере государственной молодежной политики.  По итогам реализации 3-го этапа (к 2027 году):  увеличение количества мероприятий, направленных  на формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи, до 85 единиц;  увеличение количества мероприятий, направленных  на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности, до 98 единиц;  увеличение количества мероприятий, направленных  на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения, до 79 единиц;  реализация 225 профинансированных проектов  в сфере государственной молодежной политики |

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Я молодой» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1  
к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3   
«Я молодой» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**3.3.2. Мероприятия подпрограммы**

3.3.2.1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административных мероприятий   
подпрограммы 3:

а) мероприятия 1.01 «Проведение мероприятий, направленных   
на популяризацию здорового образа жизни»;

б) административного мероприятия «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений   
в молодежной среде».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 16.06.2023 № 261-23-20-пф-037, заключенных между агентством по делам молодежи Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск», в рамках реализации подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп.

3.3.2.2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятия 2.01 «Реализация добровольческих проектов   
и мероприятий».

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством организации городских мероприятий с участием представителей добровольческого движения;

б) мероприятия 2.02 «Проведение «Школы волонтера».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 03.06.2016 № 21-01/216-15, заключенного между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск»   
в рамках подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.

3.3.2.3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятия 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)»;

б) мероприятия 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор».

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.

3.3.2.4. Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятия 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений».

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством совместной организации городских мероприятий, инициированных творческими молодежными коллективами и общественными объединениями;

б) мероприятия 4.02 «Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи»;

в) мероприятия 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив».

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.

3.3.2.5. Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятия 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии»;

б) административного мероприятия 5.02 «Разработка НПА   
по проведению конкурса»;

в) административного мероприятия 5.03 «Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений   
и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики»;

г) административного мероприятия 5.04 «Информационно-методическое сопровождение руководителей детских и молодежных общественных объединений и учреждений по реализации проекта».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в соответствии с бюджетной сметой Администрации Северодвинска.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 29 ноября 2014 года № 2403-р, законом Архангельской области   
от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике   
в Архангельской области», законом Архангельской области от 19.10.2006   
№ 250-внеоч.-ОЗ «О физической культуре и спорте в Архангельской области», законом Архангельской области от 22.02.2013 № 616-37-ОЗ   
«О поддержке молодых талантов в Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской области от 13.08.2013 № 365-пп   
«Об утверждении положения о порядке ведения реестра молодежных общественных и детских общественных объединений в Архангельской области и о внесении изменения в положение о министерстве по делам молодежи и спорту Архангельской области».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 «Я молодой» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

**3.4. Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура»**

**3.4.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск»;  Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | Сроки реализации: 2016–2027 годы. Муниципальная подпрограмма реализуется в три этапа: I этап: 2016–2021 годы; II этап: 2022–2024 годы; III этап: 2025–2027 годы |
| Объем финансирования  подпрограммы в разрезе источников по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы –  356 053,9 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 27 030,4 тыс. рублей; областной бюджет – 25 642,0 тыс. рублей; местный бюджет – 303 381,5 тыс. рублей. 2016 год – 15 917,4 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 200,0 тыс. рублей; местный бюджет – 15 717,4 тыс. рублей. 2017 год – 18 843,1 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 280,0 тыс. рублей; местный бюджет – 18 563,1 тыс. рублей. 2018 год – 19 379,1 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 1 644,1 тыс. рублей; местный бюджет – 17 735,0 тыс. рублей. 2019 год – 24 434,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 100,0 тыс. рублей; местный бюджет – 24 334,0 тыс. рублей. 2020 год – 21 116,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 504,0 тыс. рублей; местный бюджет – 20 612,0 тыс. рублей. 2021 год – 32 545,6 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 1 933,5 тыс. рублей; местный бюджет – 30 612,1 тыс. рублей. 2022 год – 43 300,9 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 15 310,6 тыс. рублей; местный бюджет – 27 990,3 тыс. рублей. 2023 год – 33 077,4 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 1 763,8 тыс. рублей; местный бюджет – 31 313,6 тыс. рублей. 2024 год – 66 962,4 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 27 030,4 тыс. рублей; областной бюджет – 3 906,0 тыс. рублей; местный бюджет – 36 026,0 тыс. рублей. 2025 год – 26 826,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 26 826,0 тыс. рублей. 2026 год – 26 826,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 26 826,0 тыс. рублей. 2027 год – 26 826,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 26 826,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации 1-го этапа (к 2021 году):  достижение доли молодежи, задействованной  в мероприятиях МАУ «Молодежный центр», –  20 процентов;  проведение МАУ «Молодежный центр» 1978 мероприятий;  достижение доли молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии  с ее потребностями и интересами, – 15 процентов.  По итогам реализации 2-го этапа (к 2024 году):  достижение доли молодежи, задействованной  в мероприятиях МАУ «Молодежный центр», – 20 процентов;  проведение МАУ «Молодежный центр» 3 008 мероприятий;  достижение доли молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии  с ее потребностями и интересами, – 15 процентов.  По итогам реализации 3-го этапа (к 2027 году):  достижение доли молодежи, задействованной  в мероприятиях МАУ «Молодежный центр», –  20 процентов;  проведение МАУ «Молодежный центр» 4048 мероприятий;  достижение доли молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами, – 16 процентов |

Значения показателей задач 1 и 2 подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задачи подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**3.4.2. Мероприятия подпрограммы**

3.4.2.1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий   
подпрограммы 4:

а) мероприятия 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды»;

б) мероприятия 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей»;

в) административного мероприятия 1.03 «Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи»;

г) административного мероприятия 1.04 «Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий»;

д) административного мероприятия 1.05 «Подготовка отчетов   
по мероприятиям Программы»;

е) мероприятия 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью»;

ж) мероприятия 1.07 «Проведение работ по благоустройству территории МАУ «Молодежный центр»;

з) мероприятия 1.08 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных   
и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством»;

и) мероприятия 1.09 «Проведение работ по разработке проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных  
при обследовании здания МАУ «Молодежный центр»;

к) мероприятия 1.10 «Проведение ремонтных работ в МАУ «Молодежный центр»;

л) мероприятия 1.11 «Проведение обследования фасада здания МАУ «Молодежный центр» в с. Нёнокса и работ по разработке проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных при обследовании»;

м) мероприятие 1.12 «Выполнение работ по обследованию   
и проектированию недвижимого имущества, объектов благоустройства   
и инженерных систем МАУ «Молодежный центр»;

н) мероприятие 1.13 «Реализация программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 16.06.2023 № 261-23-20-пф-037, заключенных между агентством по делам молодежи Архангельской области и Администрацией муниципального образования «Северодвинск», в рамках реализации подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп.

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «е» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании постановления Правительства Архангельской области от 20.05.2019 № 275-пп «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью в 2019 году», соглашений  
о предоставлении субсидии от 03.06.2016 № 21-01/216-16 (в 2016 году),  
от 11.08.2017 № 02-55/28 (в 2017 году), от 11.07.2018 № 02-55/115  
(в 2018 году), от 10.07.2018 № 02-55/113 (в 2018 году), от 18.07.2019   
№ 02-23/122 (в 2019 году) и от 14.05.2020 № 02-23/155 (в 2020 году), заключенных между администрацией Губернатора Архангельской области   
и Правительства Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» в рамках подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013   
№ 330-пп, а также с привлечением средств областного бюджета   
на конкурсной основе и на основании соглашений о предоставлении субсидий от 14.09.2021 № 166/2021 (в 2021 году) и от 21.04.2022   
№ 263-22-20-пф-037 (в 2022 году), заключенных между министерством   
по делам молодежи и спорта Архангельской области и Администрацией городского округа Архангельской области «Северодвинск» в рамках реализации подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп.

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «б», «ж», «з», «и», «к», «л» и «м» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета.

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «ж» настоящего пункта, в 2022 году осуществляется с привлечением средств областного бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 07.06.2022 № 287-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области агентству по делам молодежи Архангельской области (для бюджета городского округа Архангельской области «Северодвинск») на благоустройство территории, прилегающей   
к МАУ «Молодежный центр».

Реализация мероприятия, указанного в подпункте «н» настоящего пункта, в 2024 году осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением   
о предоставлении федеральному или автономному учреждению субсидии   
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 11.04.2024 № 20-2024-080947, а также   
с привлечением средств областного бюджета в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование»   
на реализацию программы комплексного развития молодежной политики   
в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области   
от 09.10.2020 № 659-пп, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» от 07.03.2024 № 11730000-1-2024-025.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Федеральный закон от 02.07.2016 № 164-ФЗ «О внесении изменения   
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (мероприятие 1.08);

п**остановления Администрации Северодвинска от 25.04.2019 № 138-па и от 26.02.2021 № 61-па «Об утверждении Порядка определения объема   
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляют функциональные органы Администрации Северодвинска»** (мероприятия 1.02, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13).

3.4.2.2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий  
подпрограммы 4:

а) мероприятия 2.01 «Организация издания информационных сборников и буклетов по направлениям молодежной политики»;

б) мероприятия 2.02 «Проведение информационной кампании   
в интересах реализации молодежной политики»;

в) мероприятия 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных средств массовой информации».

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством организации работы информационного портала «Молодежь Северодвинска» и организации издания выпусков молодежных печатных и видеопрограмм;

г) мероприятия 2.04 «Проведение социологических исследований   
в молодежной среде по актуальным проблемам»;

д) административного мероприятия 2.05 «Опубликование итогов социологических исследований».

Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а», «б», «в» и «г» настоящего пункта, осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Федеральным законом   
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период   
до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, законом Архангельской области от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике   
в Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской области от 30.03.2010 № 76-пп «О нормативах минимального обеспечения молодежи государственными учреждениями Архангельской области   
и муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства», постановлением Администрации Северодвинска от 30.04.2014 № 205-па «О создании муниципального автономного учреждения «Молодежный центр», п**остановлением Администрации Северодвинска   
от 25.04.2019 № 138-па «Об утверждении Порядка определения объема   
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляют функциональные органы Администрации Северодвинска», у**ставом «МАУ «Молодежный центр».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятий подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр» представлен в приложении 5   
к муниципальной программе.

**3.5. Обеспечивающая подпрограмма**

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» отражено  
в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».

**Раздел IV**

**Механизм управления и мониторинга реализации Программы**

**4.1. Управление реализацией муниципальной программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска обеспечивает согласованные действия   
по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому   
и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает   
и представляет бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета   
для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы.

Непосредственное осуществление мероприятий программы осуществляет МАУ «Молодежный центр» во взаимодействии  
с градообразующими предприятиями, учреждениями, некоммерческими организациями, детскими и молодежными общественными объединениями.

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска и исполнители программы отчитываются  
о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в соответствии   
с Порядком разработки и реализации программ муниципального образования «Северодвинск» по предложению заказчика.

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, организует мероприятия по работе   
с молодежью, разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы, исходя из следующих критериев: численный охват проектом или акцией молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; общественная ценность (полезность) проекта или акции; расходы средств местного бюджета, направленные на финансирование проекта   
или акции, в расчете на одного участника, уровень софинансирования проекта за счет привлечения внебюджетных источников.

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска ежегодно организует конкурс проектов «Молодежь Северодвинска». Участниками конкурсного отбора являются учреждения, некоммерческие организации, реализующие проект   
на территории муниципального образования «Северодвинск». Проекты, направляемые на конкурс, должны быть направлены на решение задач программы.

Экспертную оценку конкурсных проектов осуществляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением Администрации Северодвинска. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность   
на основании Порядка предоставления грантов в форме субсидий в рамках конкурса проектов «Молодежь Северодвинска».

По итогам конкурса комиссия принимает решение о включении проектов в перечень мероприятий программы на следующий календарный год и объеме их финансирования за счет средств местного бюджета. Организации, ставшие на основании конкурса исполнителями программы, могут участвовать в финансировании расходов по реализации проектов собственными средствами и средствами сторонних организаций,   
в том числе грантов.

МАУ «Молодежный центр» ежегодно организует конкурс проектных заявок для организации и проведения мероприятий «Молодежные инициативы Северодвинска». Участником конкурсного отбора является инициативная молодежь Северодвинска. Проектные заявки должны соответствовать основным задачам программы.

Экспертную оценку представленных проектных заявок для организации и проведения мероприятий осуществляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом директора МАУ «Молодежный центр». Конкурсная комиссия работает на основании Положения о порядке проведения конкурса проектных заявок для организации и проведения мероприятий «Молодежные инициативы Северодвинска».

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение   
о включении проектных заявок в годовой план мероприятий МАУ «Молодежный центр» на текущий календарный год и объеме   
их финансирования за счет средств местного бюджета. Участники конкурса могут участвовать в финансировании расходов по реализации проектных заявок собственными средствами и средствами сторонних организаций, в том числе грантов.

Ежегодно Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска формирует календарный план реализации мероприятий программы.

Реализация мероприятий программы за счет местного бюджета осуществляется посредством выделения субсидии МАУ «Молодежный центр» на основании заключенного договора (соглашения) между Администрацией Северодвинска и МАУ «Молодежный центр».

Привлечение средств областного бюджета по предоставлению целевых субсидий на реализацию мероприятий программы осуществляется в рамках государственной [программ](consultantplus://offline/ref=CF57AD4E1C0EB4BCE2C0BF2B19AA46082CF8C9DE7DC65C1C1AD5588978616EF7308B22ACFA457BA246A098tCf1H)ы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области   
от 19.07.2013 № 330-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».

Реализация мероприятий программы за счет средств областного бюджета осуществляется посредством выделения субсидий на конкурсной основе органам местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск» на основании заключенного договора (соглашения) между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и Администрацией Северодвинска в целях софинансирования расходов в рамках государственной [программ](consultantplus://offline/ref=CF57AD4E1C0EB4BCE2C0BF2B19AA46082CF8C9DE7DC65C1C1AD5588978616EF7308B22ACFA457BA246A098tCf1H)ы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области». При выделении субсидий по результатам конкурсного отбора из областного бюджета в установленном порядке будут вноситься изменения в настоящую программу.

**4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы**

4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

4.2.2. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения программных мероприятий;

б) проведение социологического исследования в молодежной среде   
по основным направлениям молодежной политики;

в) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

г) формирование отчета о реализации муниципальной программы   
за отчетный финансовый год.

4.2.3. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты исполнителей программы о реализации муниципальной программы;

в) отчеты ответственного исполнителя программы об исполнении бюджета;

г) другие источники.

4.2.4. При изменении объемов бюджетного финансирования  
по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, Управление общественных связей и молодежной политики уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы в установленные сроки.

4.2.5. Управление общественных связей и молодежной политики ежегодно уточняет целевые показатели муниципальной программы, затраты   
по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществляется взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий муниципальной программы Управление общественных связей и молодежной политики взаимодействует с Правовым управлением Администрации Северодвинска.

4.2.6. Для уточнения приоритетных направлений развития сферы молодежной политики в регионе Управление общественных связей   
и молодежной политики Администрации Северодвинска взаимодействует   
с управлением по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска при реализации муниципальной программы также взаимодействует с различными организациями, учреждениями  
и предприятиями, в т.ч. с правоохранительными органами, со средствами массовой информации, с общественными организациями, с коммерческими   
и некоммерческими организациями.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется   
в течение всего периода ее реализации.

**Раздел V**

**Анализ рисков реализации Программы**

**и меры по управлению рисками**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

5.1. К числу внешних рисков относятся:

а) отсутствие единой нормативно-правовой базы в сфере государственной молодежной политики на федеральном уровне;

б) деформированная система ценностей у части молодых людей – доминирование потребительских ориентаций, карьеризма, нигилизма.

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:

– учитывать сложившиеся традиции в сфере молодежной политики Северодвинска (совместные ключевые мероприятия, система коммуникаций, интеграция студенческой, работающей молодежи и учащихся профессиональных училищ);

– пользоваться поддержкой и пониманием задач сферы молодежной политики администрациями образовательных учреждений профессионального образования;

– учитывать опыт реализации социальных проектов Северодвинска   
и практики других регионов России;

– учитывать в работе тот факт, что приоритетными ценностями для молодежи остаются семья, здоровье, самореализация.

5.2. К внутренним рискам относятся:

а) недостаточность кадрового потенциала для информационно-методического сопровождения молодежи при реализации ею мероприятий программы;

б) отсутствие механизмов финансовой поддержки молодежных объединений и органов молодежного самоуправления, не имеющих статуса юридического лица.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

– использовать наличие молодежных объединений, органов молодежного самоуправления, позитивно настроенных самоорганизованных групп молодежи, муниципального автономного учреждения «Молодежный центр», в том числе в селе Нёнокса;

– обучать и повышать квалификацию специалистов по работе   
с молодежью и руководителей общественных молодежных объединений;

– проводить ежегодно конкурс проектных заявок для организации   
и проведения мероприятий «Молодежные инициативы Северодвинска».

В случае наступления рисков приоритетными в выполнении станут:

– мероприятия задачи 2 подпрограммы 1;

– мероприятия подпрограммы 2;

– мероприятия задачи 1, задачи 4, задачи 5 подпрограммы 3;

– мероприятия задачи 1 подпрограммы 4.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности соисполнителей   
и участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы в целом будет осуществляться Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе  «Молодежь Северодвинска»,  утвержденной постановлением  Администрации Северодвинска  от 31.12.2015 № 655-па  (в ред. от ................ № ………..) |

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»**

Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | |
| базовый 2019 год | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель:** «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Уровень охвата молодежи мероприятиями программы | процент | 70 | 46 | | 44 | | | 44 | 45 | | 45 | 46 |
| 2. Количество проведенных мероприятий | единица | 502 | 501 | | 500 | | | 500 | 501 | | 501 | 502 |
| 3. Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» | единица | 34 | 34 | | 34 | | | 35 | 35 | | 35 | 36 |
| 4. Доля лиц в возрасте 14–29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи | процент | 1,3 | 1,3 | | 1,3 | | | 1,3 | 1,3 | | 1,3 | 1,2 |
| 5. Доля лиц в возрасте 30–35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи | процент | - | 1,6 | | 1,8 | | | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | 1,6 |
| **Подпрограмма 1 «Я гражданин»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях | процент | 10 | 7 | | 6 | | | 6 | 7 | | 7 | 8 |
| 2. Количество проведенных мероприятий | единица | 18 | 14 | | 12 | | | 17 | 13 | | 13 | 14 |
| Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | 53 | 37 | | 35 | | | 35 | 36 | | 36 | 37 |
| 2. Количество проведенных мероприятий | единица | 27 | 26 | | 25 | | | 22 | 23 | | 24 | 24 |
| Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество проведенных мероприятий | единица | 8 | 8 | | 9 | | | 7 | 7 | | 7 | 8 |
| 2. Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений | процент | 10 | 6 | | 5 | | | 6 | 6 | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2 «Я профессионал»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов | процент | 1,7 | | 1,8 | | 1,6 | 1,6 | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2. Доля молодежи 14–18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы | процент | 9 | | 10 | | 9 | 9 | | | 9 | 10 | 10 |
| Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях | процент | 1,6 | | 1,1 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 2. Количество обучающих мероприятий | единица | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма 3 «Я молодой»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях | процент | 32 | | 22 | | 22 | 23 | | | 23 | 23 | 23 |
| 2. Количество проведенных мероприятий | единица | 6 | | 6 | | 8 | 7 | | | 7 | 7 | 8 |
| Задача 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | 23 | | 23 | | 23 | 24 | | | 24 | 24 | 25 |
| 2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности | единица | 6 | | 6 | | 6 | 7 | | | 7 | 7 | 8 |
| Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы | единица | 160 | | 160 | | 160 | 160 | | | 160 | 160 | 160 |
| 2. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения | единица | 4 | | 5 | | 5 | 5 | | | 6 | 6 | 7 |
| Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи | процент | 18 | | 13 | | 14 | 13 | | | 14 | 14 | 14 |
| 2. Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи | единица | 36 | | 37 | | 36 | 36 | | | 37 | 37 | 37 |
| Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики | единица | 18 | | 8 | | 0 | 0 | | | 7 | 8 | 8 |
| 2. Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики | единица | 34 | | 12 | | 0 | 0 | | | 9 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура»** | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях «МАУ «Молодежный центр» | процент | 21 | | 20 | | 20 | 20 | | | 20 | 20 | 20 |
| 2. Количество мероприятий, проведенных «МАУ «Молодежный центр» | единица | 349 | | 350 | | 340 | 340 | | | 345 | 345 | 350 |
| Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами | процент | 21 | | 15 | | 15 | 15 | | | 15 | 16 | 16 |
| 2. Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории | единица | 8 | | 8 | | 7 | 7 | | | 7 | 8 | 8 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  «Молодежь Северодвинска»,  утвержденной постановлением  Администрации Северодвинска  от 31.12.2015 № 655-па  (в ред. от 31.03.2022 № 137-па) |

# **Характеристика основных показателей муниципальной программы**

# **«Молодежь Северодвинска»**

Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник получения информации для расчета значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»** | | | |
| **Цель**: «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | | | |
| Показатель 1 цели муниципальной программы «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» | процент | , где  – уровень охвата молодежи мероприятиями программы;  – количество молодежи, участвующей  в мероприятиях программы;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 цели муниципальной программы «Количество проведенных мероприятий» | единица | Абсолютный показатель | Муниципальное задание МАУ «Молодежный центр», План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Показатель 3 цели муниципальной программы «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск»» | единица | Абсолютный показатель | Муниципальное задание МАУ «Молодежный центр» |
| Показатель 4 цели муниципальной программы «Доля лиц в возрасте 14–29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процент | , где  – доля лиц в возрасте 14–29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи;  – количество лиц в возрасте 14–29 лет, совершивших преступления;  – численность молодежи в городе | – статистический годовой отчет ОМВД России по г. Северодвинску;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 5 цели муниципальной программы «Доля лиц в возрасте 30–35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процент | , где  – доля лиц в возрасте 30–35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи;  – количество лиц в возрасте 30–35 лет, совершивших преступления;  – численность молодежи в городе | – статистический годовой отчет ОМВД России по г. Северодвинску;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| **Подпрограмма 1 «Я гражданин»** | | | |
| Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях» | процент | , где  – доля молодежи, участвующей  в мероприятиях по формированию государственных ценностей;  – количество молодежи, участвующей  в мероприятиях;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество проведенных мероприятий» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | , где  – доля молодежи, участвующей  в мероприятиях гражданско-патриотической направленности;  – количество молодежи, участвующей  в мероприятиях гражданско-патриотической направленности;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество проведенных мероприятий» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Количество проведенных мероприятий» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | процент | , где  – доля молодежи, участвующей  в деятельности молодежных и детских общественных объединений;  – количество молодежи, участвующей  в деятельности молодежных и детских общественных объединений;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| **Подпрограмма 2 «Я профессионал»** | | | |
| Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов» | процент | , где  – доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов;  – количество молодежи, участвующей  в движении студенческих трудовых отрядов;   – численность студенческой молодежи  в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – информация, предоставляемая образовательными организациями профессионального и высшего  образования |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Доля молодежи 14–18 лет, трудоустроенной  на временные и сезонные работы» | процент | , где  – доля молодежи 14–18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы;  – количество молодежи 14–18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы;  – численность молодежи 14–18 лет в городе | – отчет биржи для молодежи о количестве трудоустроенных несовершеннолетних  на временные и сезонные работы;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях» | процент | , где  – доля молодежи, принявшей участие  в обучающих мероприятиях;  – количество молодежи, принявшей участие  в обучающих мероприятиях;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество обучающих мероприятий» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| **Подпрограмма 3 «Я молодой»** | | | |
| Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» | процент | , где  – доля молодежи, участвующей  в профилактических мероприятиях;  – количество молодежи, участвующей  в профилактических мероприятиях;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество проведенных мероприятий» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задача 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе  в мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный центр» | процент | , где  – доля молодежи, задействованной  в волонтерской (добровольческой) деятельности;  – количество молодежи, задействованной  в волонтерской (добровольческой) деятельности;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество проведенных мероприятий, направленных  на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество проведенных мероприятий, направленных  на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | процент | , где  – доля молодежи, принявшей участие  в мероприятиях для талантливой и способной молодежи;  – количество молодежи, принявшей участие  в мероприятиях для талантливой и способной молодежи;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики» | единица | Абсолютный показатель | Протокол конкурсной комиссии |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики» | единица | Абсолютный показатель | Распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса «Молодежь Северодвинска» |
| **Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура»** | | | |
| Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | | | |
| Показатель 1 задачи «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» | процент | , где  – доля молодежи, задействованной  в мероприятиях Молодежного центра;  – количество молодежи, задействованной  в мероприятиях Молодежного центра;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет МАУ «Молодежный центр»;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи «Количество мероприятий проведенных МАУ «Молодежный центр» | единица | Абсолютный показатель | Муниципальное задание МАУ «Молодежный центр», План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |
| Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | | | |
| Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии  с ее потребностями и интересами» | процент | , где  – доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии  с ее потребностями и интересами;  – количество молодежи, являющейся потребителем информационных услуг  в соответствии с ее потребностями и интересами;  – численность молодежи в городе | – годовой отчет отдела молодежной политики Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска;  – статистический годовой отчет Управления экономики Администрации Северодвинска |
| Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории» | единица | Абсолютный показатель | План работы Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе  «Молодежь Северодвинска»,  утвержденной постановлением  Администрации Северодвинска  от 31.12.2015 № 655-па  (в ред. от 01.08.2024 № 390-па) |

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»**

Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид  нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| **Подпрограмма 1 «Я гражданин»** | | | |
| Приказ Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска | О проведении конкурса «Лучший дружинник» | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Октябрь 2016 года;  октябрь 2017 года;  октябрь 2018 года;  октябрь 2019 года |
| Приказ Управления общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Об утверждении сводного плана работы патриотических объединений | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Январь 2016 года;  январь 2017 года;  январь 2018 года;  январь 2019 года;  январь 2020 года;  январь 2021 года;  январь 2022 года;  январь 2023 года; январь 2024 года;  январь 2025 года;  январь 2026 года; январь 2027 года |
| Муниципальный правовой акт  Администрации Северодвинска | О проведении конкурса «Память поколений» | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Февраль 2016 года;  февраль 2017 года;  февраль 2018 года;  февраль 2019 года |
| Муниципальный правовой акт  Администрации Северодвинска | Об итогах конкурса «Память поколений» | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Февраль 2016 года;  февраль 2017 года;  февраль 2018 года;  февраль 2019 года;  июль 2020 года;  июль 2021 года;  июнь 2022 года;  июль 2023 года;  май 2024 года;  июль 2025 года;  июль 2026 года;  июль 2027 года |
| Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска  по социальным вопросам | О проведении городской оборонно-патриотической конференции | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Ноябрь 2016 года;  ноябрь 2017 года |
| **Подпрограмма 3 «Я молодой»** | | | |
| Муниципальный правовой акт  Администрации Северодвинска | О проведении конкурса проектов «Молодежь Северодвинска», подлежащих финансированию  в \_\_\_\_\_\_\_ году | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Сентябрь 2016 года;  сентябрь 2017 года;  сентябрь 2018 года |
| Муниципальный правовой акт  Администрации Северодвинска | Об итогах конкурса «Молодежь Северодвинска» | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Ноябрь 2016 года;  ноябрь 2017 года;  ноябрь 2018 года;  ноябрь 2019 года;  февраль 2020 года;  июнь 2021 года;  июнь 2022 года |
| **Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура»** | | | |
| Муниципальный правовой акт  Администрации  Северодвинска | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Ежегодно |
| Приказ Управления общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | О городском конкурсе социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, социальную активность и социальную ответственность среди молодежи | Управление общественных связей  и молодежной политики Администрации Северодвинска | Ноябрь 2016 года;  ноябрь 2017 года;  ноябрь 2018 года;  ноябрь 2019 года |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе  «Молодежь Северодвинска»,  утвержденной постановлением  Администрации Северодвинска  от 31.12.2015 № 655-па  (в ред. от ............ № ………..) |

**Характеристика муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»**

Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический код | | | | | | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | Целевое (суммарное) значение за период | Целевое (суммарное) значение | |
| Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) | | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Значение | Год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | «Молодежь Северодвинска» | тыс. рублей | 49 275,2 | 52 648,1 | 72 594,4 | 31 338,0 | 31 338,0 | 31 338,0 | 268 531,7 | 443 492,6 | 2027 |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 5 232,9 | 27 030,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 073,3 | 36 059,9 | 2024 |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 16 176,4 | 6 123,5 | 3 906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 205,9 | 40 419,7 | 2024 |
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32 288,8 | 41 291,7 | 41 658,0 | 31 338,0 | 31 338,0 | 31 338,0 | 209 252,5 | 367 013,0 | 2027 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» | тыс. рублей | 49 275,2 | 52 648,1 | 72 594,4 | 31 338,0 | 31 338,0 | 31 338,0 | 268 531,7 | 443 492,6 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 5 232,9 | 27 030,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 073,3 | 36 059,9 | 2024 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 16 176,4 | 6 123,5 | 3 906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 205,9 | 40 419,7 | 2024 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32 288,8 | 41 291,7 | 41 658,0 | 31 338,0 | 31 338,0 | 31 338,0 | 209 252,5 | 367 013,0 | 2027 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы» | процентов | 46,000 | 44,000 | 44,000 | 45,000 | 45,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 2027 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 501,000 | 500,000 | 500,000 | 501,000 | 501,000 | 502,000 | 3 005,000 | 5 974,000 | 2027 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск» | единиц | 34,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 2027 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процентов | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2027 |
| Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 5 «Доля лиц в возрасте 30-35 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи» | процентов | 1,600 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Я гражданин» | тыс. рублей | 2 510,4 | 10 201,1 | 3 386,7 | 2 266,7 | 2 266,7 | 2 266,7 | 22 898,3 | 41 957,6 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 5 232,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 042,9 | 9 029,5 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 90,0 | 1 052,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 142,3 | 5 063,4 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 610,4 | 3 915,9 | 3 386,7 | 2 266,7 | 2 266,7 | 2 266,7 | 15 713,1 | 27 864,7 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» | тыс. рублей | 1 455,3 | 6 390,3 | 587,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 9 234,8 | 15 743,8 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 5 232,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 042,9 | 9 029,5 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 90,0 | 602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,3 | 1 226,1 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 555,3 | 555,1 | 587,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 2 499,6 | 5 488,2 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях» | процентов | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 14,000 | 12,000 | 17,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 83,000 | 202,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | тыс. рублей | 1 423,2 | 6 358,2 | 555,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 9 042,2 | 15 116,6 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 810,0 | 5 232,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 042,9 | 9 029,5 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 90,0 | 602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,3 | 1 226,1 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 523,2 | 523,0 | 555,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 2 307,0 | 4 861,0 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, посвященных памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества» | единиц | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 42,000 | 92,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных поисковых экспедиций» | единиц | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 29,000 | 70,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество восстановленных воинских захоронений» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 2022 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество установленных мемориальных знаков» | единиц | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 16,000 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество благоустроенных воинских захоронений» | единиц | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 64,2 | 255,3 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 64,2 | 255,3 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 17,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 128,4 | 371,9 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 128,4 | 371,9 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 22,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма» | человек | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 2 370,000 | 6 847,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» | тыс. рублей | 1 001,6 | 2 757,3 | 1 745,9 | 1 945,9 | 1 945,9 | 1 945,9 | 11 342,5 | 22 537,0 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 2 990,3 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 001,6 | 2 307,3 | 1 745,9 | 1 945,9 | 1 945,9 | 1 945,9 | 10 892,5 | 19 546,7 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Молодежный центр» | процентов | 37,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 26,000 | 25,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 24,000 | 144,000 | 292,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 64,2 | 2 160,4 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 2018 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 64,2 | 1 735,4 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 19,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2017 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных объединений» | тыс. рублей | 103,2 | 835,2 | 635,2 | 835,2 | 835,2 | 835,2 | 4 079,2 | 8 227,8 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,0 | 2021 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 103,2 | 835,2 | 635,2 | 835,2 | 835,2 | 835,2 | 4 079,2 | 7 531,8 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных ролевых игр, фестивалей, слетов» | единиц | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 20,000 | 41,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество членов народных дружин» | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 2017 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 2021 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба народных дружин» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний Штаба» | единиц | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 46,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество консультаций для членов Общественного совета патриотических организаций Северодвинска по организации городских мероприятий патриотической направленности» | единиц | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 48,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска» | единиц | 11,000 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 58,000 | 114,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 3 «Количество участников военно-патриотической конференции» | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 260,000 | 2017 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра патриотических общественных организаций» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года» | единиц | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 24,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин» | тыс. рублей | 887,7 | 1 911,4 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 7 199,1 | 12 148,8 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 1 869,3 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 887,7 | 1 461,4 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 6 749,1 | 10 279,5 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество членов народных дружин» | человек | 57,000 | 57,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 314,000 | 630,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | Показатель 2 «Количество народных дружин Северодвинска, получивших материально-технические средства за счет средств областного бюджета» | единиц | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 | 2023 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» | тыс. рублей | 53,5 | 1 053,5 | 1 053,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 2 321,0 | 3 676,8 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 847,0 | 2020 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 1 053,5 | 1 053,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 2 321,0 | 2 829,8 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 46,000 | 94,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | процентов | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям» | тыс. рублей | 21,4 | 1 021,4 | 1 021,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 2 128,4 | 2 738,9 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,0 | 2018 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 1 021,4 | 1 021,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 2 128,4 | 2 391,9 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений» | человек | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 18 000,000 | 38 000,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество человек, задействованных в молодежных органах самоуправления» | человек | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 4 200,000 | 8 400,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество органов молодежного самоуправления» | единиц | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, проведенных в целях поддержки органов молодежного самоуправления, молодежных и детских объединений» | единиц | 0,000 | 3,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 8,000 | 2024 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра молодежных и детских общественных объединений» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра детских и молодежных общественных объединений в год» | единиц | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 24,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 192,6 | 937,9 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 2020 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 192,6 | 437,9 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах деятельности» | человек | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 150,000 | 350,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество человек, охваченных мероприятиями» | человек | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 30 000,000 | 60 000,000 | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 2020 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» | единиц | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 54,000 | 106,000 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Я профессионал» | тыс. рублей | 1 260,7 | 2 285,6 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 5 085,9 | 13 076,1 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 775,8 | 1 491,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 267,4 | 6 598,5 | 2023 |
| Y | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 484,9 | 794,0 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 2 818,5 | 6 477,6 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | тыс. рублей | 788,9 | 1 762,1 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 3 449,0 | 6 829,3 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 564,4 | 1 151,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 716,0 | 3 197,0 | 2023 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 224,5 | 610,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 1 733,0 | 3 632,3 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов» | процентов | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы» | процентов | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи» | тыс. рублей | 778,2 | 1 751,4 | 213,8 | 213,8 | 213,8 | 213,8 | 3 384,8 | 6 663,3 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 564,4 | 1 151,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 716,0 | 3 197,0 | 2023 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 213,8 | 599,8 | 213,8 | 213,8 | 213,8 | 213,8 | 1 668,8 | 3 466,3 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников профориентационных мероприятий» | человек | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 1 560,000 | 3 585,000 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников движения молодежных трудовых отрядов» | человек | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 618,000 | 1 191,000 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество трудочасов, отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах» | единиц | 1 974,000 | 3 962,000 | 2 145,000 | 2 145,000 | 2 145,000 | 2 145,000 | 14 516,000 | 32 474,000 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятия 1.02 «Организация и проведение обучающих мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 64,2 | 166,0 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 64,2 | 166,0 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих мероприятий (форумы, семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного предпринимательства» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 16,000 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» | тыс. рублей | 471,8 | 523,5 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 1 636,9 | 6 246,8 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 211,4 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,4 | 3 401,5 | 2023 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 260,4 | 183,5 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 1 085,5 | 2 845,3 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях» | процентов | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество обучающих мероприятий» | единиц | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 9,000 | 25,000 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | тыс. рублей | 418,3 | 470,0 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 1 315,9 | 5 472,0 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 211,4 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,4 | 3 401,5 | 2023 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 206,9 | 130,0 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 764,5 | 2 070,5 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие программы)» | единиц | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 24,000 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество обученных специалистов по различным направлениям и программам работы с молодежью» | человек | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 18,000 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей молодежных общественных объединений в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, конференциях» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 321,0 | 774,8 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 321,0 | 774,8 | 2027 |
| Y | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество совершенных поездок» | единиц | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 29,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 3 «Я молодой» | тыс. рублей | 2 203,2 | 7 084,0 | 1 860,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | 16 728,8 | 32 405,0 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 1 815,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 815,8 | 3 115,8 | 2023 |
| Y | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 203,2 | 5 268,2 | 1 860,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | 1 860,4 | 14 913,0 | 29 289,2 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» | тыс. рублей | 0,0 | 3 904,1 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 4 118,1 | 5 386,9 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 1 815,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 815,8 | 2 315,8 | 2023 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 2 088,3 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 2 302,3 | 3 071,1 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях» | процентов | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 43,000 | 85,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | тыс. рублей | 0,0 | 3 904,1 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 4 118,1 | 5 386,9 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 1 815,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 815,8 | 2 315,8 | 2023 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 2 088,3 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 2 302,3 | 3 071,1 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 12 000,000 | 42 000,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество участников молодежных туристических слетов» | человек | 168,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 668,000 | 1 403,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов» | единиц | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 14,000 | 24,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество комплектов оборудования по направлению» | единиц | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 2023 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2023 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество конференций, круглых столов» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 12,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество совещаний» | единиц | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 50,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Развитие молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 321,0 | 1 569,8 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2016 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 321,0 | 769,8 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный центр» | процентов | 23,000 | 23,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие волонтерской (добровольческой) деятельности» | единиц | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 41,000 | 98,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий» | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 192,6 | 1 317,9 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2016 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 192,6 | 517,9 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество человек, задействованных в добровольческом движении» | человек | 11 000,000 | 11 000,000 | 11 000,000 | 11 000,000 | 11 000,000 | 11 000,000 | 66 000,000 | 142 000,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество реализованных добровольческих проектов и мероприятий» | единиц | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 35,000 | 86,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение «Школы волонтера» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 128,4 | 251,9 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 128,4 | 251,9 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество участников «Школы волонтера» | человек | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 180,000 | 360,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | тыс. рублей | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 224,4 | 594,5 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 224,4 | 594,5 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы» | единиц | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 960,000 | 1 870,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» | единиц | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 34,000 | 79,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Мероприятие 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых семей (конкурсы, семинары, круглые столы)» | тыс. рублей | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 96,0 | 308,6 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 96,0 | 308,6 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием молодых семей с детьми» | единиц | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 22,000 | 53,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 14,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Мероприятие 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор» | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 128,4 | 285,9 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 128,4 | 285,9 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта» | человек | 900,000 | 850,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 950,000 | 5 400,000 | 12 215,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | тыс. рублей | 112,3 | 3 089,0 | 1 716,0 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 5 254,2 | 8 656,5 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 112,3 | 3 089,0 | 1 716,0 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 5 254,2 | 8 656,5 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | процентов | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» | единиц | 37,000 | 36,000 | 36,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 220,000 | 435,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Мероприятие 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений» | тыс. рублей | 16,1 | 2 992,8 | 1 619,8 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 4 677,0 | 7 283,7 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 16,1 | 2 992,8 | 1 619,8 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 4 677,0 | 7 283,7 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов» | единиц | 1,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 15,000 | 30,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Мероприятие 4.02 «Проведение традиционных праздников, фестивалей для молодежи» | тыс. рублей | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 256,2 | 683,0 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 256,2 | 683,0 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 20,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Мероприятие 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив» | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 321,0 | 689,8 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 321,0 | 689,8 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | человек | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 12 500,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в Фестивале молодежных инициатив» | единиц | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 210,000 | 420,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» | тыс. рублей | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 603,7 | 1 603,7 | 1 603,7 | 6 811,1 | 16 197,3 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 603,7 | 1 603,7 | 1 603,7 | 6 811,1 | 16 197,3 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 31,000 | 112,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество профинансированных проектов в сфере государственной молодежной политики» | единиц | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 41,000 | 225,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Мероприятие 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии» | тыс. рублей | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 603,7 | 1 603,7 | 1 603,7 | 6 811,1 | 16 197,3 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 603,7 | 1 603,7 | 1 603,7 | 6 811,1 | 16 197,3 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектов, предоставленных на конкурс» | единиц | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 63,000 | 293,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе» | единиц | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 41,000 | 225,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 5.02 «Разработка НПА по проведению конкурса» | да/нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество выпущенных НПА» | единиц | 3,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 11,000 | 30,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 5.03 «Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной политики» | да/нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество семинаров» | единиц | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 20,000 | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 5.04 «Информационно-методическое сопровождение руководителей детских и молодежных общественных объединений и учреждений по реализации проекта» | да/нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество информационных рассылок» | единиц | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | 300,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» | тыс. рублей | 43 300,9 | 33 077,4 | 66 962,4 | 26 826,0 | 26 826,0 | 26 826,0 | 223 818,7 | 356 053,9 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 27 030,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 030,4 | 27 030,4 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 15 310,6 | 1 763,8 | 3 906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 980,4 | 25 642,0 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 27 990,3 | 31 313,6 | 36 026,0 | 26 826,0 | 26 826,0 | 26 826,0 | 175 807,9 | 303 381,5 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» | тыс. рублей | 42 915,4 | 32 938,4 | 66 823,4 | 26 687,0 | 26 687,0 | 26 687,0 | 222 738,2 | 353 597,8 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 27 030,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 030,4 | 27 030,4 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 15 310,6 | 1 763,8 | 3 906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 980,4 | 25 642,0 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 27 604,8 | 31 174,6 | 35 887,0 | 26 687,0 | 26 687,0 | 26 687,0 | 174 727,4 | 300 925,4 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молодежный центр» | процентов | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» | единиц | 350,000 | 340,000 | 340,000 | 345,000 | 345,000 | 350,000 | 2 070,000 | 4 048,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды» | тыс. рублей | 26 558,2 | 32 804,7 | 29 912,6 | 26 558,2 | 26 558,2 | 26 558,2 | 168 950,1 | 280 468,6 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 1 763,8 | 3 354,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 118,2 | 6 262,3 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 26 558,2 | 31 040,9 | 26 558,2 | 26 558,2 | 26 558,2 | 26 558,2 | 163 831,9 | 274 206,3 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество отчетов МАУ «Молодежный центр» | единиц | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 48,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество проведенных героико-патриотических мероприятий» | единиц | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 18,000 | 31,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» совместно с военно-патриотическими объединениями» | единиц | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 36,000 | 57,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных и местных традиций» | единиц | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 48,000 | 80,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество мероприятий, направленных на вовлечение в деятельность молодежных и детских общественных объединений» | единиц | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 114,000 | 190,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 6 «Количество человек, задействованных в социально полезных проектах (в т.ч. благотворительных)» | человек | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 30 000,000 | 50 000,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 7 «Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни» | человек | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 | 48 000,000 | 82 000,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 8 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации, сборников и буклетов по основным направлениям молодежной политики» | единиц | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 90,000 | 145,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 9 «Среднесписочная численность работников МАУ «Молодежный центр» | человек | 23,200 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 10 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр» в сфере молодежной политики» | единиц | 0,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 420,000 | 420,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 11 «Количество специалистов по работе с молодежью МАУ «Молодежный центр», получивших стимулирующую выплату в течение года» | человек | 0,000 | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 22,000 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Мероприятие 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | тыс. рублей | 168,9 | 133,7 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 817,8 | 2 318,0 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 168,9 | 133,7 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 817,8 | 2 318,0 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Объем субсидии» | тыс. рублей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 397,800 | 2017 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество сотрудников МАУ «Молодежный центр» и членов их семей, воспользовавшихся субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей» | человек | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 184,000 | 235,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 1.03 «Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации социальной и творческой активности молодежи» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» | единиц | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 60,000 | 120,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Проведение организационных комитетов по проведению мероприятий» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество оргкомитетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 90,000 | 175,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов по мероприятиям Программы» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество отчетов» | единиц | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 90,000 | 175,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью» | тыс. рублей | 2 865,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 865,7 | 9 057,2 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 008,0 | 5 525,5 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 857,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 857,7 | 3 531,7 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 23,000 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 3 «Количество помещений, в которых произведена замена электропроводки» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2018 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 4 «Количество специалистов, прошедших обучение» | человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2018 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 5 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 8,000 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 6 «Количество комплектов оборудования по направлению» | единиц | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 7,000 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |  | Показатель 7 «Площадь смонтированных декоративных элементов из алюминиевого перфорированного листа с каркасом на лицевой стороне фасада здания МАУ «Молодежный центр» | кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 2021 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |  | Мероприятие 1.07 «Проведение работ по благоустройству территории МАУ «Молодежный центр» | тыс. рублей | 13 302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 302,6 | 13 353,7 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 13 302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 302,6 | 13 302,6 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,1 | 2018 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |  | Показатель 1 «Площадь восстановленного дорожного асфальтобетонного покрытия» | кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,100 | 2018 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |  | Показатель 2 «Количество благоустроенных территории» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |  | Мероприятие 1.08 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,1 | 2018 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,1 | 2018 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |  | Показатель 1 «Количество ставок работников МАУ «Молодежный центр», которым предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,350 | 2018 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |  | Мероприятие 1.09 «Проведение работ по разработке проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных при обследовании здания МАУ «Молодежный центр» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 2017 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,7 | 2017 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |  | Показатель 1 «Количество проектно-сметной документации, разработанной для МАУ «Молодежный центр» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2017 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Мероприятие 1.10 «Проведение ремонтных работ в МАУ «Молодежный центр» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 673,7 | 2021 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 673,7 | 2021 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 1 «Протяженность устраненных дефектов (трещин) в кирпичных стенах МАУ «Молодежный центр» | кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 2017 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 2 «Объем отремонтированных стен подвалов и подпорных железобетонных стен в МАУ «Молодежный центр» | куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 2017 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 3 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен косметический ремонт» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2021 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 4 «Количество зданий МАУ «Молодежный центр», в которых проведен ремонт кровли» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2019 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | Показатель 5 «Количество зданий МАУ «Молодежный центр», в которых проведен ремонт фасада» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2021 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Мероприятие 1.11 «Проведение обследования фасада здания МАУ «Молодежный центр» в с. Ненокса и разработка проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных при обследовании» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,8 | 2019 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,8 | 2019 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектно-сметной документации, разработанной для МАУ «Молодежный центр» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2019 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | Мероприятие 1.12 «Выполнение работ по обследованию и проектированию недвижимого имущества, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ «Молодежный центр» | тыс. рублей | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 400,0 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 400,0 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2021 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | Показатель 2 «Количество актуализированной проектно-сметной документации» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2022 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | Мероприятие 1.13 «Реализация программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 36 782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 782,0 | 36 782,0 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | Федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 27 030,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 030,4 | 27 030,4 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 551,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,6 | 551,6 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» | единиц | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 2 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в которых проведен ремонт» | единиц | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 3 «Количество зданий МАУ «Молодежный центр», в которых проведен ремонт кровли» | единиц | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | Показатель 4 «Количество зданий МАУ «Молодежный центр», в которых проведен ремонт фасада» | единиц | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2024 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» | тыс. рублей | 385,5 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 1 080,5 | 2 456,1 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 385,5 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 1 080,5 | 2 456,1 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с ее потребностями и интересами» | процентов | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество выпусков электронных и печатных средств массовой информации для молодежной аудитории» | единиц | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 45,000 | 143,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Организация издания информационных сборников и буклетов по направлениям молодежной политики» | тыс. рублей | 321,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 428,4 | 671,9 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 321,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 428,4 | 671,9 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество подготовленных и распространенных сборников и буклетов» | единиц | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 19,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Проведение информационной кампании в интересах реализации молодежной политики» | тыс. рублей | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 192,0 | 522,1 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 192,0 | 522,1 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество изготовленных видеороликов» | единиц | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 | 32,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество изданных информационных сборников, направленных на повышение степени информированности молодежи о реализуемой молодежной политике» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 17,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных средств массовой информации» | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 192,6 | 617,9 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 192,6 | 617,9 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество выпусков молодежных печатных или электронных изданий» | единиц | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 13,000 | 55,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество выпусков молодежных видеопрограмм» | единиц | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 14,000 | 64,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество посещений информационного портала «Молодежь Северодвинска» | единиц | 25 600,000 | 25 600,000 | 25 600,000 | 25 600,000 | 25 600,000 | 25 600,000 | 153 600,000 | 305 100,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04 «Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам» | тыс. рублей | 0,0 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 267,5 | 644,2 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 267,5 | 644,2 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество проведенных социологических исследований» | единиц | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 12,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Доля респондентов из числа молодежи, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике» | процентов | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |  | Административное мероприятие 2.05 «Опубликование итогов социологических исследований» | да/нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2027 |
| Y | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество публикаций» | единиц | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 22,000 | 2027 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Молодежь Северодвинска»,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 31.12.2015 № 655-па

(в ред. от .................. № ………)

**П Р О Г Н О З**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр»**

**по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска

Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  работы | Наименование показателя, характеризующего объем работы\* | Единица измерения объема муниципаль­ной работы | Объем муниципальной работы | | | | | | | | | Расходы местного бюджета  на выполнение муниципальной работы, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа по вовлечению молодежи  в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды | привлечение к участию  в героико-патриотических мероприятиях;  вовлечение  в деятельность  в военно-патриотических объединениях;  проведение мероприятий, направленных  на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных  и местных традиций;  вовлечение  в деятельность молодежных  и детских общественных объединений;  участие в социально полезных проектах (в т.ч. благотворительных);  подготовка  и обучение волонтеров;  привлечение  к участию  в мероприятиях, направленных  на популяризацию здорового образа жизни;  формирование информационного пространства;  ведение работы  с органами молодежного самоуправления  на предприятиях  и в образовательных учреждениях  на постоянной основе | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация мероприятий  в сфере молодежной политики, направленных  на вовлечение молодежи  в инновационную, предпринима-тель­скую, добровольческую деятельность,  а также  на развитие гражданской активности молодежи  и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий | единица | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 19269,3 | 19410,5 | 23619,3 | 26558,2 | 32804,7 | 29912,6 | 26558,2 | 26558,2 | 26558,2 |
| Местный бюджет |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 19269,3 | 19410,5 | 23619,3 | 26558,2 | 31040,9 | 26558,2 | 26558,2 | 26558,2 | 26558,2 |
| Областной бюджет |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1763,8 | 3354,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Планируемые результаты выполнения работ определены в «Муниципальном задании МАУ «Молодежный центр» на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов», утверждаются начальником Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.