## 31.12.2024
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 31.12.2024
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2024 году, тыс. руб. | [9 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники* |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 86.76 | 86.76 | 2.34 | 2.34 | 4366.02 | 4366.02 | 4455.12 | 4455.12
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  | Туфанов М.А.
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | Переселение собственников путем выплаты им возмещения взамен изымаемых жилых помещений в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Дополнительное соглашения № 14/2023 от 31.01.2024 и № 15/2023 от 20.03.2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020; субвенций на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (на обеспечение собственников жилыми помещениями в форме субсидии) | 0 | 0 | 86.76 | 86.76 | 2.34 | 2.34 | 4366.02 | 4366.02 | 4455.12 | 4455.12 | 2024-12-31 | Мероприятие реализуется (31.12.2024 срок завершения программы переселения 2019-2025 годы) | В Администрацию Северодвинска 04.10.2024 поступило на согласование дополнительное соглашение № 16/2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020, в соответствии с которым срок реализации мероприятий программы переселения, в том числе по выплате собственникам денежного возмещения за изымаемое у них аварийное жилье, продлевается до 31.12.2024 | Терновая Т.В.
[6 empty] | 39036.41 | 39036.41 | 869.769 | 869.769 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | 49106.179 | 49106.179
2 | «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (национальный проект «Образование») |  | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области) | Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» мероприятие 2.04. «Проведение ремонтных работ в МАУ Молодежный центр» | Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 11.04.2024 № 20-2024-080947 | 27030.35 | 27030.35 | 551.639 | 551.639 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | 36781.989 | 36781.989 | 31.12.2024 | мероприятие выполнено |  | И.Д. Леонтьев
| Патриотическое воспитание граждан России (национальный проект «Образование») |  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» мероприятие: 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях от 09.02.2024 № 11730000-1-2024-008 | 10968.44 | 10968.44 | 223.84 | 223.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11192.28 | 11192.28 | 2024-12-31 | мероприятие выполнено | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
| Успех каждого ребенка (национальный проект «Образование») |  | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов Архангельской области (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей)) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области в бюджетот 26.03.2024 № 11730000-1-2024-026 | 1037.62 | 1037.62 | 94.29 | 94.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.91 | 1131.91 | 2024-12-31 | мероприятие выполнено | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
[6 empty] | 0 | 0 | 2423.484 | 2423.484 | 807.829 | 807.829 | 0 | 0 | 3231.313 | 3231.313
3 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти)) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей», мероприятие 6.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивным оборудованием, инвентарем, спортивной формой, сертификацию спортивных объектов, в том числе для детей родители которых участвуют в СВО | Соглашение № 263-24-20-пф-009 | 0 | 0 | 2118.133 | 2118.133 | 706.045 | 706.045 | 0 | 0 | 2824.178 | 2824.178 | 2024-12-31 | мероприятие выполнено | не предусмотрены | Комарова Е.Н.
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», подпрограмма «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом», мероприятие 1.12 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях» |  | 0 | 0 | 305.351 | 305.351 | 101.784 | 101.784 | 0 | 0 | 407.135 | 407.135 | 2024-12-31 | мероприятие выполнено | не предусмотрены | Павлов В.Л.
[6 empty] | 0 | 0 | 1463.529 | 1297.359 | 822.721 | 727.891 | 0 | 0 | 2286.25 | 2025.25
4 | Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей», Мероприятие 4.04. Создание условий для вовлечения обучающихся муниципальных образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 13.06.2024 № 075-24-20-пф-24-072 | 0 | 0 | 699.759 | 699.759 | 386.491 | 386.491 | 0 | 0 | 1086.25 | 1086.25 | 2024-12-31 | мероприятие выполнено | не предусмотрены
|  |  | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в районе дома № 87 по ул. Ломоносова и на ул. Комсомольской в районе ул. Профсоюзной в городе Северодвинске | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» Мероприятие 2.01 «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области "Северодвинск" № Т026-9 | 0 | 0 | 763.77 | 597.6 | 436.23 | 341.4 | 0 | 0 | 1200 | 939 | 2024-10-25 | 2024-12-04 | от 26.09.2024 № 234-24 КЖКХ
| Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» | Справкой-уведомлением № 46 об изменении бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 2024-2026 г. от 16.01.2024 на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципального округа и городских округов Архангельской области, включенных в Архангельскую агломерацию (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти)) выделены ассигнования из областного бюджета на 2024 год в размере 210 000 000,00 руб. | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 99617.6572 | 98456.4611 | 0 | 0 | 309617.6572 | 308456.4611 |  |  |  | Никитин Н.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лебедева, четная сторона (от ул. Юбилейной до ул. Кирилкина) |  |  | 0 | 0 | 35580.6455 | 35580.6455 | 17815.5077 | 17418.6634 | 0 | 0 | 53396.1532 | 52999.3089 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | от 29.01.2023 № 340-23-КЖКХ
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Октябрьская (от ул. Логинова до ул. Ричарда Ченслера) |  |  | 0 | 0 | 55783.9366 | 55783.9366 | 26682.3893 | 25918.0375 | 0 | 0 | 82466.3258 | 81701.974 | 2024-08-30 | 2024-09-27
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Первомайская (от ул. Пионерской до просп. Труда) |  |  | 0 | 0 | 118635.4179 | 118635.4179 | 55119.7602 | 55119.7602 | 0 | 0 | 173755.1781 | 173755.1781 | 2024-09-16 | 2024-12-05
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 50850.9912 | 50850.9912 | 2687.7753 | 2687.7753 | 57919.1602 | 36543.6302 | 0 | 0 | 111457.9267 | 90082.3967
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории» мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году и на плановый период 2024, 2025 годы от 31.01.2023 № 11730000-1-2023-013 | 50850.9912 | 50850.9912 | 1037.7753 | 1037.7753 | 32415.464 | 32415.464 | 0 | 0 | 84304.2305 | 84304.2305 |  |  |  | Никитин Н.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории по улице Ломоносова от проспекта Труда до проспекта Морского |  |  | 30529.8885 | 30529.8885 | 623.0589 | 623.0589 | 13989.0226 | 13989.0226 | 0 | 0 | 45141.9701 | 45141.9701 | 2024-10-02 | 2024-10-25 | от 25.12.2023 № 322-23-КЖКХ
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территория, расположенная в районе многоквартирного дома № 23 по проспекту Труда |  |  | 12352.3365 | 12352.3365 | 252.0885 | 252.0885 | 9818.4786 | 9818.4786 | 0 | 0 | 22422.9036 | 22422.9036 | 2024-09-02 | 2024-12-24 | от 25.03.2024 № 033-24-КЖКХ
|  | 7.3 | Благоустройство общественной территории, расположенная на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов |  |  | 7968.7662 | 7968.7662 | 162.6279 | 162.6279 | 7332.0381 | 7332.0381 | 0 | 0 | 15463.4321 | 15463.4321 | 2024-09-10 | 2024-11-29 | от 02.07.2024 № 149-24-КЖКХ
|  | 7.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории по ул. Ломоносова от просп. Труда до просп. Морского |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | 0 | 0 | 597 | 597 | До окончания работ по благоустройству | 2024-10-28 | от 16.02.2024 № 24КЖКХ-025
|  | 7.5 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории, расположенной в районе МКД дома № 23 по проспекту Труда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | До окончания работ по благоустройству | 2024-12-25 | от 26.03.2024 № 24КЖКХ-057
|  | 7.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории, расположенной на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | До окончания работ по благоустройству | 2024-12-17 | 22.07.2024 24КЖКХ-155
|  | 7.7 | Подготовка технических паспортов объектов движимого имущества. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | от 11.12.2024 24КЖКХ-275
|  | 7.8 | Метеорологическая информация по данным метеостанции за период с 03.10.22 по 03.11.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9247 | 6.9247 | 0 | 0 | 6.9247 | 6.9247 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | от 23.12.2024 Согласование закупки № 104
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374.1715 | 2374.1715 | 0 | 0 | 2374.1715 | 2374.1715
|  | 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД № 116 по улице Ломоносова (гарантия) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.1715 | 2324.1715 | 0 | 0 | 2324.1715 | 2324.1715 | 2024-07-02 | 2024-12-04 | 22.04.2024 072-24-КЖКХ
|  | 8.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД № 116 по улице Ломоносова |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | До окончания работ по благоустройству | 2024-12-20 | от 24.04.2024 24КЖКХ-081
9
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 2003.9948 | 1753.9948 | 0 | 0 | 3653.9948 | 3403.9948
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 |  |  | 363 | 363 | 2023-12-01 | 2024-04-23 | от 01.08.2023 МК 23КЖКХ-185
|  | 10.2 | Подготовка проектной документации на благоустройство дворовой территории МКД № 17 по улице Дзержинского |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.5 | 457.5 |  |  | 457.5 | 457.5 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | от 03.05.2024 080-24-КЖКХ
|  | 10.3 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории , расположенной вблизи храма святителя Николая Чудотворца. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |  |  | 250 | 0 | 2024-12-20 | меропритие реализуется | от 17.10.2024 24КЖКХ-214
|  | 10.4 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенная в районе МКД дома №144 по ул. Южной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |  |  | 130 | 130 | 12.12.2024ё | 2024-12-25 | от 15.11.2024 24КЖКХ-239
|  | 10.5 | Подготовка проектной документации на благоустройство объекта "Набережная имени А. Зрячева" |  |  | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 803.4948 | 803.4948 |  |  | 2453.4948 | 2453.4948 | 2025-11-25 | 2025-12-25 | от 11.11.2024 263-24-КЖКХ
|  |  | Нераспределенные лимиты |  |  |  |  | 0 |  | 21125.53
* - внебюджетные источники: средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | [5 empty] | 89887.4012 | 89887.4012 | 217531.3173 | 217365.1473 | 168369.7074 | 145738.1513 | 4366.02 | 4366.02 | 480154.4459 | 457356.7198

## 30.09.2024
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 30.09.2024
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2024 году, тыс. руб. | [9 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники* |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 68.33 | 63.36 | 1.37 | 1.11 | 3415.28 | 3158.76 | 3484.98 | 3223.23
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  | Туфанов М.А.
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | Переселение собственников путем выплаты им возмещения взамен изымаемых жилых помещений в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Дополнительное соглашения № 14/2023 от 31.01.2024 и № 15/2023 от 20.03.2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020; субвенций на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (на обеспечение собственников жилыми помещениями в форме субсидии) | 0 | 0 | 68.33 | 63.36 | 1.37 | 1.11 | 3415.28 | 3158.76 | 3484.98 | 3223.23 | 2024-12-31 | Мероприятие реализуется (31.12.2024 срок завершения программы переселения 2019-2025 годы) | В Администрацию Северодвинска 04.10.2024 поступило на согласование дополнительное соглашение № 16/2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020, в соответствии с которым срок реализации мероприятий программы переселения, в том числе по выплате собственникам денежного возмещения за изымаемое у них аварийное жилье, продлевается до 31.12.2024 | Терновая Т.В.
[6 empty] | 39110.109 | 36294.3 | 876.459 | 813.809 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | 49186.568 | 46308.109
2 | «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (национальный проект «Образование») |  | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области) | Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» мероприятие 2.04. «Проведение ремонтных работ в МАУ Молодежный центр» | Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 11.04.2024 № 20-2024-080947 | 27030.35 | 27030.35 | 551.639 | 551.639 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | 36781.989 | 36781.989 | 31.12.2024 | мероприятие реализуется |  | И.Д. Леонтьев
| Патриотическое воспитание граждан России (национальный проект «Образование») |  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» мероприятие: 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях от 09.02.2024 № 11730000-1-2024-008 | 10968.44 | 8226.33 | 223.84 | 167.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11192.28 | 8394.21 | 2024-12-31 | мероприятие реализуется | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
| Успех каждого ребенка (национальный проект «Образование») |  | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов Архангельской области (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей)) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области в бюджетот 26.03.2024 № 11730000-1-2024-026 | 1111.319 | 1037.62 | 100.98 | 94.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.299 | 1131.91 | 2024-12-31 | мероприятие реализуется | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
[6 empty] | 0 | 0 | 2423.484 | 1607.827 | 807.829 | 535.943 | 0 | 0 | 3231.313 | 2143.77
3 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти)) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей», мероприятие 6.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивным оборудованием, инвентарем, спортивной формой, сертификацию спортивных объектов, в том числе для детей родители которых участвуют в СВО | Соглашение № 263-24-20-пф-009 | 0 | 0 | 2118.133 | 1302.476 | 706.045 | 434.159 | 0 | 0 | 2824.178 | 1736.635 | 2024-12-31 | мероприятие реализуется | не предусмотрены | Комарова Е.Н.
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», подпрограмма «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом», мероприятие 1.12 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях» |  | 0 | 0 | 305.351 | 305.351 | 101.784 | 101.784 | 0 | 0 | 407.135 | 407.135 | 2024-12-31 | мероприятие реализуется | не предусмотрены | Павлов В.Л.
[6 empty] | 0 | 0 | 1463.529 | 642.148 | 822.721 | 354.671 | 0 | 0 | 2286.25 | 996.819
4 | Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей», Мероприятие 4.04. Создание условий для вовлечения обучающихся муниципальных образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 13.06.2024 № 075-24-20-пф-24-072 | 0 | 0 | 699.759 | 642.148 | 386.491 | 354.671 | 0 | 0 | 1086.25 | 996.819 | 2024-12-31 | мероприятие реализуется | не предусмотрены
|  |  | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей в районе дома № 87 по ул. Ломоносова и на ул. Комсомольской в районе ул. Профсоюзной в городе Северодвинске | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» Мероприятие 2.01 «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области "Северодвинск" № Т026-9 | 0 | 0 | 763.77 | 0 | 436.23 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2024-10-25 | мероприятие реализуется | от 26.09.2024 № 234-24 КЖКХ
| Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» | Справкой-уведомлением № 46 об изменении бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 2024-2026 г. от 16.01.2024 на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципального округа и городских округов Архангельской области, включенных в Архангельскую агломерацию (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти)) выделены ассигнования из областного бюджета на 2024 год в размере 210 000 000,00 руб. | 0 | 0 | 210000 | 35580.6455 | 99617.6572 | 17418.6634 | 0 | 0 | 309617.6572 | 52999.3089 |  |  |  | Никитин Н.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лебедева, четная сторона (от ул. Юбилейной до ул. Кирилкина) |  |  | 0 | 0 | 35580.6455 | 35580.6455 | 17815.5077 | 17418.6634 | 0 | 0 | 53396.1532 | 52999.3089 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | от 29.01.2023 № 340-23-КЖКХ
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Октябрьская (от ул. Логинова до ул. Ричарда Ченслера) |  |  | 0 | 0 | 55783.9366 | 0 | 26682.3893 | 0 | 0 | 0 | 82466.3258 | 0 | 2024-08-30 | 2024-09-27
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Первомайская (от ул. Пионерской до просп. Труда) |  |  | 0 | 0 | 118635.4179 | 0 | 55119.7602 | 0 | 0 | 0 | 173755.1781 | 0 | 2024-09-16 | мероприятие реализуется с нарушением сроков исполнения муниципального контракта, будут начислены пени
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 34340.3923 | 34020.3323 | 2350.83 | 694.2979 | 70027.901 | 20596.4462 | 0 | 0 | 106719.1233 | 55311.0764
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории» мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году и на плановый период 2024, 2025 годы от 31.01.2023 № 11730000-1-2023-013 | 34340.3923 | 34020.3323 | 700.83 | 694.2979 | 53038.79 | 19757.9462 | 0 | 0 | 88080.0123 | 54472.5764 |  |  |  | Никитин Н.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории по улице Ломоносова от проспекта Труда до проспекта Морского |  |  | 21075.2861 | 21075.2861 | 430.11 | 430.11 | 24392.85 | 16609.78 | 0 | 0 | 45898.2461 | 38115.1761 | 2024-10-02 | идет прием выполненных работ | от 25.12.2023 № 322-23-КЖКХ
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территория, расположенная в районе многоквартирного дома № 23 по проспекту Труда |  |  | 12352.34 | 12032.28 | 252.09 | 245.56 | 12114.13 | 2855.24 | 0 | 0 | 24718.56 | 15133.08 | 2024-09-02 | мероприятие реализуется с нарушением сроков исполнения муниципального контракта, будут начислены пени | от 25.03.2024 № 033-24-КЖКХ
|  | 7.3 | Благоустройство общественной территории, расположенная на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов |  |  | 912.7662 | 912.7662 | 18.63 | 18.6279 | 15304.81 | 292.9262 | 0 | 0 | 16236.2061 | 1224.3202 | 2024-09-10 | мероприятие реализуется с нарушением сроков исполнения муниципального контракта, будут начислены пени | от 02.07.2024 № 149-24-КЖКХ
|  | 7.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории по ул. Ломоносова от просп. Труда до просп. Морского |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | До окончания работ по благоустройству | мероприятие реализуется | от 16.02.2024 № 24КЖКХ-025
|  | 7.5 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории, расположенной в районе МКД дома № 23 по проспекту Труда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | До окончания работ по благоустройству | мероприятие реализуется | от 26.03.2024 № 24КЖКХ-057
|  | 7.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории, расположенной на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов | [6 empty] | 280 |  |  |  | 280 |  | До окончания работ по благоустройству | мероприятие реализуется | 22.07.2024 24КЖКХ-155
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.631 | 0 | 0 | 0 | 2577.631 | 0
|  | 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД № 116 по улице Ломоносова (гарантия) | [6 empty] | 2527.631 |  |  |  | 2527.631 |  | 2024-07-02 | идет прием выполненных работ | 22.04.2024 072-24-КЖКХ
|  | 8.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД № 116 по улице Ломоносова | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50 |  | До окончания работ по благоустройству | мероприятие реализуется | от 24.04.2024 24КЖКХ-081
9
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 838.5 | 0 | 0 | 838.5 | 838.5
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов | [6 empty] | 363 | 363 |  |  | 363 | 363 | 2023-12-01 | 2024-04-23 | от 01.08.2023 МК 23КЖКХ-185
|  | 10.2 | Подготовка проектной документации на благоустройство дворовой территории МКД № 17 по улице Дзержинского | [6 empty] | 475.5 | 475.5 |  |  | 475.5 | 475.5 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | от 03.05.2024 080-24-КЖКХ
|  |  | Нераспределенные лимиты |  |  |  |  | 1650 |  | 13572.98
* - внебюджетные источники: средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | [5 empty] | 73450.5013 | 70314.6323 | 217182.632 | 39402.0874 | 180477.4782 | 48106.8336 | 3415.28 | 3158.76 | 474525.8915 | 160982.3133

## 30.06.2024
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 30.06.2024
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2024 году, тыс. руб. | [9 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники* |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 68.33 | 63.36 | 1.37 | 1.11 | 3415.28 | 3158.76 | 3484.98 | 3223.23
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  | Туфанов М.А.
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | Переселение собственников путем выплаты им возмещения взамен изымаемых жилых помещений в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Дополнительное соглашения № 14/2023 от 31.01.2024 и № 15/2023 от 20.03.2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020; субвенций на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (на обеспечение собственников жилыми помещениями в форме субсидии) | 0 | 0 | 68.33 | 63.36 | 1.37 | 1.11 | 3415.28 | 3158.76 | 3484.98 | 3223.23 | 2024-09-30 | Мероприятие реализуется (срок завершения программы переселения 2019-2025 годы) |  | Терновая Т.В.
[6 empty] | 39110.11 | 35380.27 | 876.469 | 795.129 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | 49186.579 | 45375.399
2 | «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (национальный проект «Образование») |  | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области) | Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» мероприятие 2.04. «Проведение ремонтных работ в МАУ Молодежный центр» | Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 11.04.2024 № 20-2024-080947 | 27030.35 | 27030.35 | 551.639 | 551.639 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | 36781.989 | 36781.989 | 31.12.2024 | мероприятие реализуется |  | И.Д. Леонтьев
| Патриотическое воспитание граждан России (национальный проект «Образование») |  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» мероприятие: 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях от 09.02.2024 № 11730000-1-2024-008 | 10968.44 | 7312.3 | 223.84 | 149.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11192.28 | 7461.5 | 2024-12-31 | мероприятие реализуется |  | Е.Н. Комарова
| Успех каждого ребенка (национальный проект «Образование») |  | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов Архангельской области (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей)) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области в бюджетот 26.03.2024 № 11730000-1-2024-026 | 1111.32 | 1037.62 | 100.99 | 94.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.31 | 1131.91 | 2024-12-31 | мероприятие реализуется |  | Е.Н. Комарова
[8 empty] | 2423.4 |  | 807.9 |  |  |  | 3231.3
3 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти)) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей», мероприятие 6.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивным оборудованием, инвентарем, спортивной формой, сертификацию спортивных объектов, в том числе для детей родители которых участвуют в СВО | Соглашение № 263-24-20-пф-009 |  |  | 2118.1 |  | 706.1 |  |  |  | 2824.2 |  | 2024-12-31 | мероприятие реализуется |  | Комарова Е.Н.
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», подпрограмма «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом», мероприятие 1.12 «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях» |  |  |  | 305.3 |  | 101.8 |  |  |  | 407.1 |  | 2024-12-31 | мероприятие реализуется | не предусмотрены | Павлов В.Л.
4 | Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей», Мероприятие 4.04. Создание условий для вовлечения обучающихся муниципальных образовательных организаций в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 13.06.2024 № 075-24-20-пф-24-072 |  |  | 699.8 |  | 386.5 |  |  |  | 1086.3
| Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» | Справкой-уведомлением № 46 об изменении бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 2024-2026 г. от 16.01.2024 на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципального округа и городских округов Архангельской области, включенных в Архангельскую агломерацию (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти)) выделены ассигнования из областного бюджета на 2024 год в размере 210 000 000,00 руб. | 0 | 0 | 210000 | 0 | 97569.089 | 0 | 0 | 0 | 307569.089 | 0 |  |  |  | Никитин Н.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лебедева, четная сторона (от ул. Юбилейной до ул. Кирилкина) |  |  | 0 | 0 | 35580.6455 | 0 | 16531.2913 | 0 | 0 | 0 | 52111.9368 | 0 | 2024-07-31 | мероприятие реализуется | от 29.01.2023 № 340-23-КЖКХ
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Октябрьская (от ул. Логинова до ул. Ричарда Ченслера) |  |  | 0 | 0 | 55783.9366 | 0 | 25918.0375 | 0 | 0 | 0 | 81701.974 | 0 | 2024-08-15 | мероприятие реализуется
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Первомайская (от ул. Пионерской до просп. Труда) |  |  | 0 | 0 | 118635.4179 | 0 | 55119.7602 | 0 | 0 | 0 | 173755.1781 | 0 | 2024-08-30 | мероприятие реализуется
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 34340.3861 | 0 | 700.8279 | 0 | 72024.3393 | 363 | 0 | 0 | 107065.5533 | 363
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории» мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году и на плановый период 2024, 2025 годы от 31.01.2023 № 11730000-1-2023-013 | 34340.3861 | 0 | 700.8279 | 0 | 35682.1193 | 0 | 0 | 0 | 70723.3333 | 0 |  |  |  | Никитин Н.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории по улице Ломоносова от проспекта Труда до проспекта Морского |  |  | 21075.2861 | 0 | 430.1079 | 0 | 23065.1493 | 0 | 0 | 0 | 44570.5433 | 0 | 2024-10-02 | мероприятие реализуется | от 25.12.2023 № 322-23-КЖКХ
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территория, расположенная в районе многоквартирного дома № 23 по проспекту Труда |  |  | 13265.1 | 0 | 270.72 | 0 | 11060.11 | 0 | 0 | 0 | 24595.93 | 0 | 2024-09-02 | мероприятие реализуется | от 25.03.2024 № 033-24-КЖКХ
|  | 7.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории по ул. Ломоносова от просп. Труда до просп. Морского |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 2024-10-02 | мероприятие реализуется | от 16.02.2024 № 24КЖКХ-025
|  | 7.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории, расположенной в районе МКД дома № 23 по проспекту Труда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2024-09-02 | мероприятие реализуется | от 26.03.2024 № 24КЖКХ-057
|  | 7.5 | Благоустройство общественной территории «Аллея молодежи», расположенной вдоль просп. Труда от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова (гарантия) | [6 empty] | 609.86 |  |  |  | 609.86 | 0 |  | мероприятие реализуется | от 02.05.2024 № 077-24-КЖКХ
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.63 | 0 | 0 | 0 | 2577.63 | 0
|  | 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД № 116 по улице Ломоносова (гарантия) | [6 empty] | 2527.63 |  |  |  | 2527.63
|  | 8.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД № 116 по улице Ломоносова | [6 empty] | 50 |  |  |  | 50
9
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 363 | 0 | 0 | 838.5 | 363
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов | [6 empty] | 363 | 363 |  |  | 363 | 363 | 2023-12-01 | 2024-04-23 | от 01.08.2023 МК 23КЖКХ-185
|  | 10.2 | Подготовка проектной документации на благоустройство дворовой территории МКД № 17 по улице Дзержинского | [6 empty] | 475.5 |  |  |  | 475.5 | 0
|  |  | Нераспределенные лимиты | [6 empty] | 32926.09
* - внебюджетные источники: средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | [5 empty] | 73450.4962 | 35380.27 | 214768.8269 | 858.489 | 179989.1983 | 9564.11 | 3415.28 | 3158.76 | 471623.8013 | 48961.629

## 31.03.2024
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 31.03.2024
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2024 году, тыс. руб. | [9 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники* |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 96.54 | 42.32 | 1.37 | 0 | 4797.29 | 2073.91 | 4895.2 | 2116.23
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  | Туфанов М.А.
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | Переселение собсьтвенников путем выплаты им возмещения взамен изымаемых жилых помещений в рамках адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Дополнительное соглашения № 14/2023 от 31.01.2024 и № 15/2023 от 20.03.2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020; субвенций на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (на обеспечение собственников жилыми помещениями в форме субсидии) | 0 | 0 | 96.54 | 42.32 | 1.37 | 0 | 4797.29 | 2073.91 | 4895.2 | 2116.23 | 2024-09-30 | Мероприятие реализуется (срок завершения программы переселения 2019-2025 годы) |  | Терновая Т.В.
[6 empty] | 39110.11 | 2742.11 | 876.469 | 55.96 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 49186.579 | 2798.07
| «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (национальный проект "Образование") |  | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" (субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области) | Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска" мероприятие 2.04. "Проведение ремонтных работ в МАУ Молодежный центр" | Соглашение о предосьавлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответсвии с абзацемвторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 11.04.2024 № 20-2024-080947 | 27030.35 |  | 551.639 |  | 9200 |  |  |  | 36781.989 | 0 | 31.12.2024 | мероприятие реализуется |  | И.Д. Леонтьев
| Патриотическое воспитание граждан России (национальный проект "Образование") |  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» мероприятие: 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области "Северодвинск" на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях от 09.02.2024 № 11730000-1-2024-008 | 10968.44 | 2742.11 | 223.84 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11192.28 | 2798.07 | 2024-12-31 | мероприятие реализуется |  | Е.Н. Комарова
| Успех каждого ребенка (национальный проект "Образование") |  | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов Архангельской области (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей)) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» мероприятие : 2.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Мероприятие 3.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области в бюджетот 26.03.2024 № 11730000-1-2024-026 | 1111.32 | 0 | 100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.31 | 0 | 2024-12-31 | мероприятие реализуется |  | Е.Н. Комарова
| Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвиснк» мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Справкой-уведомлением № 46 об изменении бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 2024-2026 г. от 16.01.2024 на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципального округа и городских округов Архангельской области, включенных в Архангельскую агломерацию (сверх соглашения с федеральным органом государственной власти)) выделены ассигнования из областного бюджета на 2024 год в размере 210 000 000,00 руб. | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 |  |  |  | Никитин Н.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лебедева, четная сторона (от ул. Юбилейной до ул. Кирилкина) |  |  | 0 | 0 | 35580.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35580.6455 | 0 | 2024-07-31 | мероприятие реализуется | от 29.01.2023 № 340-23-КЖКХ
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Октябрьская (от ул. Логинова до ул. Ричарда Ченслера) |  |  | 0 | 0 | 55783.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55783.9366 | 0 | 2024-08-15 | мероприятие реализуется
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Первомайская (от ул. Пионерской до просп. Труда) |  |  | 0 | 0 | 118635.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118635.4179 | 0 | 2024-08-30 | мероприятие реализуется
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 32426.4185 | 0 | 661.7636 | 0 | 77835.0249 | 0 | 0 | 0 | 110923.207 | 0
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2023 году и на плановый период 2024, 2025 годы от 31.01.2023 № 11730000-1-2023-013 | 32426.4185 | 0 | 661.7636 | 0 | 37025.2849 | 0 | 0 | 0 | 69516.467 | 0 |  |  |  | Никитин Н.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории по улице Ломоносова от проспекта Труда до проспекта Морского |  |  | 21075.2861 | 0 | 430.1079 | 0 | 23065.1493 | 0 | 0 | 0 | 44570.5433 | 0 | 2024-10-02 | мероприятие реализуется | от 25.12.2023 № 322-23-КЖКХ
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территория, расположенная в районе многоквартирного дома № 23 по проспекту Труда |  |  | 11351.1323 | 0 | 231.6558 | 0 | 13013.1356 | 0 | 0 | 0 | 24595.9237 | 0 | 2024-09-02 | мероприятие реализуется | от 25.03.2024 № 033-24-КЖКХ
|  | 7.3 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории по ул. Ломоносова от просп. Труда до просп. Морского |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 2024-10-02 | мероприятие реализуется | от 16.02.2024 № 24КЖКХ-025
|  | 7.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории, расположенной в районе МКД дома № 23 по проспекту Труда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2024-09-02 | мероприятие реализуется | от 26.03.2024 № 24КЖКХ-057
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1
|  | 9 | Исполнение гарантийных обязательств
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной на пересечении просп. Морского и ул. Советских Космонавтов | [6 empty] | 363 |  |  |  | 363 | 0 | 2023-12-01 |  | от 01.08.2023 МК 23КЖКХ-185
|  |  | Нераспределенные лимиты | [6 empty] | 40446.74
* - внебюджетные источники: Фонд содействия реформированию ЖКХ | [5 empty] | 32426.4185 | 0 | 210758.3036 | 42.32 | 77836.3949 | 0 | 4797.29 | 2073.91 | 375004.986 | 4914.3