## 30.06.2025
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 30.06.2025
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2025 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера)/ контракты | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники* |  | Сверх национального проекта в рамках договора (местный бюджет) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  | Туфанов М.А.
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
|  |  | Переселение собственников путем выплаты им возмещения взамен изымаемых жилых помещений в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Дополнительное соглашения № 14/2023 от 31.01.2024 и № 15/2023 от 20.03.2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020; субвенций на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (на обеспечение собственников жилыми помещениями в форме субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2024-12-31 | Мероприятие реализуется (31.12.2024 срок завершения программы переселения 2019-2025 годы) | В Администрацию Северодвинска 04.10.2024 поступило на согласование дополнительное соглашение № 16/2024 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020, в соответствии с которым срок реализации мероприятий программы переселения, в том числе по выплате собственникам денежного возмещения за изымаемое у них аварийное жилье, продлевается до 31.12.2024 | Терновая Т.В.
[6 empty] | 115149.9 | 39529.1109 | 14232.0483 | 4885.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129381.9483 | 44414.7314
2 | "Все лучшее детям" (национальный проект "Молодежь и дети") | 1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области) | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры», мероприятие 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от 19.02.2025 № 11503000-1-2025-010 | 106649.9 | 39529.1109 | 13181.4483 | 4885.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119831.3483 | 44414.7314 | 2025-12-31 | мероприятие реализуется | 3290201813725000008 | Латышев А.П.
|  | 2 | "Реализация мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций" | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» Мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов ,муниципальных округов,и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 19.02.2025 № 11503000-1-2025-010 (в части расходов Управления образования) | 8500 | 0 | 1050.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9550.6 | 0 | 2025-09-01 | мероприятие реализуется | Договор № 1/ОБ от 26.05.2025 (32514806716), Договор № 2/ОБ от 26.05.2025 (32514813239), Договор № 3/ОБ от 26.05.2025 (32514820424), Договор № 1/Н от 21.05.2025 (32514820540), Договор № 2/А от 23.05.2025 (32514798168), Договор № 1/А от 23.05.2025 (32514798232), Договор № 1/ЕП от 19.05.2025, Договор № 1/О от 21.05.2025 | Е.Н. Комарова
[6 empty] | 167569.4 | 105685.1 | 224.5 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167793.9 | 105827.8
| "Педагоги и наставники" (национальный проект "Молодежь и дети") | 3 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» Мероприятие 2.05. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Закон Архангельской области от 23 декабря 2024 г. N 186-13-ОЗ "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | 151755.9 | 95733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151755.9 | 95733 | 2025-12-30 | мероприятие реализуется | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
|  | 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» Мероприятие 2.09. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций | Закон Архангельской области от 23 декабря 2024 г. N 186-13-ОЗ "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | 4812.2 | 2957.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4812.2 | 2957.4 | 2025-12-30 | мероприятие реализуется | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
|  | 5 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» Мероприятие 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Закон Архангельской области от 23 декабря 2024 г. N 186-13-ОЗ "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | 11001.3 | 6994.7 | 224.5 | 142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225.8 | 7137.4 | 2025-12-30 | мероприятие реализуется | не предусмотрены | Е.Н. Комарова
[6 empty] | 11368 | 11368 | 232 | 232 | 236.7343 | 236.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11836.7343 | 11836.734
3 | Семейные ценности и инфраструктура культуры (национальный проект «Семья») | 6 | Создание модельных муниципальных библиотек | Муниципальная программа«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск» Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска»; Мероприятие 1.05 «Подготовка и проведение мероприятий по созданию модельных библиотек в муниципальном образовании «Город Северодвинск» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание модельных муниципальных библиотек от 07.02.2025 № 11503000-1-2025-008 | 7840 | 7840 | 160 | 160 | 163.2653 | 163.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8163.2653 | 8163.265 | 2025-12-31 | 1.1. по результатам сбора ценовых предложений (анализ рынка) заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком:Контракт на поставку от 26.03.2025 № 06-2025 (поставка интерактивного оборудования (интерактивный стол)); Контракт на поставку от 13.03.2025 № 03-2025 ( услуги по изготовлению,сборке, поставке мебели). 1.2.По результатам конкурентных процедур: заключены: Контракт от 31.03.2025 № 04-2025 (Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы, реестровая запись 03243000393250000010001) , Контракт от 31.03.2025 №05-2025 (Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки, реестровая запись 03243000393250000020001) Исполнено и оплачено: Контракт от 31.03.2025 № 04-2025 (Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы, реестровая запись 03243000393250000010001) | не предусмотрены | Крупник О.В.
|  | 7 | Оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Муниципальная программа«Развитие сферы культуры и туризма муниципального образования «Город Северодвинск» Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; Мероприятие 2.04 «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры в части оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами от 10.02.2025 № 11503000-1-2025-007 | 3528 | 3528 | 72 | 72 | 73.469 | 73.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.469 | 3673.469 | 2025-12-31 | 1.1. по результатам сбора ценовых предложений (анализ рынка) заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком: Контракт от 25.03.2025 № 24-2025/44ФЗ (приобретение учебной литературы); Контракт от24.03.2025 № 16-2025/44ФЗ (поставка музыкального инструмента (скрипка)); Контракт от 24.03.2025 № 17-2025/44ФЗ (поставка музыкальных инструментов (балалайки));Контракт от 24.03.2025 № 18-2025/44ФЗ (поставка музыкального инструмента (домра)); Контракт от 18.03.2025 № 19-2025/44ФЗ (поставка пюпитров); Контракт от 18.03.2025 № 20-2025/44ФЗ (поставка мольбертов); Контракт от 24.03.2025 № 21-2025/44ФЗ (поставка акустической системы); Контракт от 24.03.2025 № 22-2025/44ФЗ (поставка музыкальных инструментов (саксофоны)); Контракт от 24.03.2025 № 23-2025/44ФЗ (поставка музыкального инструмента (бас-гитара));Контракт от 24.03.2025 № 25-2025/44ФЗ (поставка комплектующих к бас-гитаре); Контракт от 17.06.2025 № 33-2025/44ФЗ (поставка музыкального инструмента (домра концертная). 1.2.По результатам конкурентных процедур: заключен контракт на поставку музыкальных инструментов (пианино) от 27.03.2025 № 26-2025/44ФЗ реестровая запись (3290203536525000002) Исполнено и оплачено: 11 контрактов | не предусмотрены | Крупник О.В.
[6 empty] | 0 | 0 | 13777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13777.6 | 0
| «Безопасность дорожного движения» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») | 6 | Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Адмирала Нахимова; на ул. Первомайской в районе дома №58; на пр. Ленина в районе ул. Республиканская; на ул. Пионерская в районе ул. Торцева в городе Северодвинске | Муиципальная программа "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Город Северодвинск" подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности автомобильных дорог" мероприятие 2.01 "Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах" | Соглашение на стадии согласования | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 2025-07-31 | мероприятие реализуется | от 16.06.2025 № 078-25-КЖКХ | Никитин Н.Н.
|  |  | Нераспределенные лимиты |  |  |  |  | 12197.6 | [7 empty] | 12197.6 | 0
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 134486.1 | 112085.35 | 1681.6778 | 1224.5178 | 21241.1317 | 2864.3878 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 163208.9095 | 116174.2556
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Инфраструктура для жизни») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории» мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды в Архангельской области" от 12.02.2025 № 11503000-1-2025-012 | 31360 | 8959.25 | 640 | 182.84 | 15024.8839 | 1561.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47024.884 | 10703.15
|  |  | Благоустройство зеленой зоны, расположенной между домом № 44 по пр. Победы и зданием № 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44) |  |  | 30380 | 8959.25 | 620 | 182.84 | 11520.8515 | 1561.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42520.8515 | 10703.15 | 01.10.2025 | мероприятие реализуется | от 07.05.2025 № 047-25-КЖКХ | Никитин Н.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории, расположенной в районе многоквартирного дома №144 по ул. Южной |  |  | 980 | 0 | 20 | 0 | 3504.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504.0324 | 0 | 2025-07-15 | мероприятие реализуется | от 21.03.2025 № 017-25-КЖКХ | Никитин Н.Н.
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Проверке достоверности сметной стоимости объекта |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.65 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.65 | 11.65
|  | 9.1 | Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественной территории, расположенной в районе многоквартирного дома №144 по ул. Южной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2025-07-15 | мероприятие реализуется | от 29.04.2025 № 25КЖКХ-81 | Никитин Н.Н.
|  |  | Строительный контроль за выполнением работ по благоустройству зеленой зоны, расположенной между домом № 44 по пр. Победы и зданием № 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 2025-10-01 | мероприятие реализуется | от 26.06.2025 № 25КЖКХ-137 | Никитин Н.Н.
|  |  | Оказание услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта: "Благоустройство ОТ, расположенной в р-не МКД № 144 по ул. Южной" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | от 27.01.2025 № 25КЖКХ-13 | Никитин Н.Н.
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.02 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.02 | 250
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации на благоустройство объекта "Благоустройство общественной территории, расположенной вблизи храма "Церковь Николая Чудотворца" в городе Северодвинске Архангельской области" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 2025-12-20 | 2025-02-05 | от 17.10.2024 № 24КЖКХ-214 | Никитин Н.Н.
|  |  | Подготовка проектной документации на благоустройство территории, прилегающей к общественной территории “Набережная имени А. Зрячева» в городе Северодвинске Архангельской области" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.02 | 0 | 2025-09-08 | мероприятие реализуется | от 29.05.2025 № 25КЖКХ-113 | Никитин Н.Н.
|  |  | Нераспределенные лимиты |  |  | 0 |  |  |  | 3618.9 |  | 0 |  |  |  | 3618.9 | 0
|  | 11 | Рализация проекта Всероссийского конкурса Набережная имени А. Зрячева" |  | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 12.02.2025 № 11503000-12025-013 | 103126.1 | 103126.1 | 1041.6778 | 1041.6778 | 1041.6778 | 1041.6778 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 111009.4556 | 105209.4556
|  | 11.1 | Соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерациии |  |  | 103126.1 | 103126.1 | 1041.6778 | 1041.6778 | 1041.6778 | 1041.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105209.4556 | 105209.4556 | 2026-12-31 | мероприятие реализуется | от 07.03.2025 № 20-2025-114339 | Никитин Н.Н.
|  |  | Договор на ПСД заключен МАУ "ПКиО" Подготовка проектной документации на благоустройство территории, прилегающей к общественной территории “Набережная имени А. Зрячева» в городе Северодвинске Архангельской области" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 2025-09-08 | мероприятие реализуется | от 12.03.2025 № 20 | Никитин Н.Н.
* - внебюджетные источники: средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | [5 empty] | 428573.4 | 268667.5609 | 30147.8261 | 6484.8382 | 21477.866 | 3101.1218 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 485999.0921 | 278253.5209