Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2023 № 179-па г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» (в редакции от 03.09.2024 № 430-па)

В целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, на основании решения Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», распоряжения Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ», Протокола заседания комиссии по разработке, утверждению и контролю за выполнением муниципальных программ от 08.08.2022 № 2, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденными распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 21.03.2019 № 28-рфэ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск».

2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 26.05.2016 № 157-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 14.07.2016 № 233-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 28.10.2016 № 356-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 05.04.2017 № 82-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» (в ред. от 28.10.2016)»;

постановление Администрации Северодвинска от 23.06.2017 № 183-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» (в ред. от 05.04.2017)»;

постановление Администрации Северодвинска от 20.07.2017 № 230-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» (в ред. от 23.06.2017)»;

постановление Администрации Северодвинска от 02.11.2017 № 359-па «О внесении изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» (в ред. от 20.07.2017)»;

постановление Администрации Северодвинска от 29.12.2017 № 439-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» (в ред. от 02.11.2017)»;

постановление Администрации Северодвинска от 07.06.2018 № 236-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы» (в ред. от 29.12.2017)»;

постановление Администрации Северодвинска от 26.03.2019 № 100-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 20.06.2019 № 222-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 18.09.2019 № 358-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 29.10.2019 № 419-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 24.12.2019 № 503-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 14.04.2020 № 184-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016-2021 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 20.04.2020 № 191-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции от 14.04.2020 № 184-па)»;

постановление Администрации Северодвинска от 20.07.2020 № 338-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 05.10.2020 № 409-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 15.12.2020 № 494-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 12.04.2021 № 137-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 16.04.2021 № 146-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 05.07.2021 № 260-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 30.09.2021 № 351-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 20.12.2021 № 451-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 02.03.2022 № 78-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 13.05.2022 № 209-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 12.10.2022 № 395-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 14.11.2022 № 443-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 14.03.2023 № 98-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

- Глава Северодвинска						               И.В. Арсентьев

Медведева Светлана Владимировна

584006

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па (в редакции от № ) |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Северодвинск

2023

П А С П О Р Т

муниципальной программы Северодвинска

| Наименование муниципальной программы | «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска; Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска; Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска; Управление образования Администрации Северодвинска; Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска; Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска |
| Участники муниципальной программы | Индивидуальные предприниматели; образовательные учреждения; общественные объединения; предприятия и организации различных форм собственности; социально ориентированные некоммерческие организации города Северодвинска; управляющие организации; муниципальные казенные учреждения |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение охраны окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»; подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» |
| Целевые показатели муниципальной программы | Показатели цели муниципальной программы: показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»; показатель 2 «Доля раздельно накопленных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения»; показатель 3 «Количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2023–2028 годы |
| Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации и подпрограммам | Общий объем финансирования муниципальной программы – 840032,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 839774,9 тыс. рублей; областного бюджета – 257,2 тыс. рублей; подпрограмма 1 – 821652,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 18380,1 тыс. рублей; 2023 год – 157023,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 156766,6 тыс. рублей; областного бюджета – 257,2 тыс. рублей; подпрограмма 1 – 154020,7 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 3003,1 тыс. рублей; 2024 год – 169739,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 169739,5 тыс. рублей; областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 1 – 166674,5 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 3065,0 тыс. рублей; 2025 год – 183377,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 183377,5 тыс. рублей; областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 1 – 180291,5 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 3086,0 тыс. рублей; 2026 год – 185248,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 185248,1 тыс. рублей; областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 1 – 182162,1 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 3086,0 тыс. рублей; 2027 год – 72321,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 72321,6 тыс. рублей; областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 1 – 69251,6 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 3070,0 тыс. рублей; 2028 год – 72321,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 72321,6 тыс. рублей; областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 1 – 69251,6 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 3070,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», – 100 %; доля раздельно накопленных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения, – 1,008 %; количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры – не менее 132800 человек |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1. Анализ текущего состояния и прогноз ее развития с учетом реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» направлена на сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Архангельской области  «Северодвинск», реализацию вопросов местного значения по организации мероприятий по охране окружающей среды, реализацию полномочий органов местного самоуправления в экологическом просвещении населения, поддержку деятельности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» являются предприятия теплоэнергетики, машиностроения, металлообработки, пищевой промышленности, мебельного производства, автомобильный и железнодорожный транспорт. В течение пятилетнего периода (2017–2021 годы) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по данным ПАО «ТГК-2» находились ниже суммарно разрешенных.

По данным наблюдений ФГБУ «Северный УГМС» в 2021 году уровень загрязнения атмосферы был повышенным. Среднегодовые концентрации формальдегида составили 2,3 предельно допустимой концентрации (далее – ПДК), взвешенных веществ – 1,7 ПДК, бенз(а)пирена – 0,8 ПДК, диоксида азота – 0,5 ПДК, оксида азота – 0,3 ПДК, марганца – 0,3 ПДК, оксида углерода – 0,2 ПДК, железа, меди, никеля, хрома, цинка, свинца, диоксида серы – менее 0,1 ПДК.

Северодвинским территориальным отделом Роспотребнадзора по Архангельской области в 2021 году осуществлялся мониторинг 15 поверхностных водоемов, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

Результаты исследований свидетельствуют о несоответствии некоторых показателей гигиеническим нормативам по нитратам, хлоридам, pH, химическому потреблению кислорода (далее – ХПК), биологическому потреблению кислорода (далее – БПК), термотолерантным колиформным бактериям (далее – ТКБ), общим колиформным бактериям (далее – ОКБ). Патогенная флора в воде поверхностных водоемов в 2021 году не обнаружена. Обнаружены цисты лямблий в воде озера Кородское. Отмечается высокая степень микробиологического загрязнения рефулерных озер, расположенных в черте города (озера на просп. Труда, просп. Ленина, ул. Железнодорожной), вода не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям ОКБ и ТКБ. В рефулерном озере на ул. Железнодорожной были обнаружены цисты лямблий.

Качество морской воды прибрежной зоны Белого моря о. Ягры в месте массового стихийного отдыха населения у воды в летний период 2021 года оценивалось как относительно стабильное. Патогенная флора и яйца гельминтов в морской воде не обнаружены.

Объем сбрасываемых сточных вод в 2021 году составлял около 250 000 куб. м/сут., в том числе нормативно чистых – 230 000 куб. м/сут., недостаточно очищенных – 15 000 куб. м./сут., вообще без очистки – 5 000 куб. м/сут. Выпуск сточных вод от объектов осуществляется в Никольское устье реки Северная Двина, Белое море, рефулерное озеро на просп. Ленина, реку Кудьма. В районе пляжной зоны Белого моря о. Ягры имеется два выпуска ливневой канализации.

Анализ результатов исследований почвы на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» показал, что радиологические загрязнения почвы отсутствовали. Пробы почвы в селитебной зоне в 2021 году по санитарно-химическим показателям в 91,5 % соответствовали гигиеническим требованиям. Пробы песка пляжной зоны о. Ягры удовлетворяли гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям в 2021 году на 100 %. Удельный вес «нестандартных» проб почвы по санитарно-химическим показателям в образовательных учреждениях составил в 2021 году 6,1 %, по микробиологическим показателям в 2021 году не удовлетворяло требованиям 4,9 % проб почвы. По паразитологическим показателям почва в 2021 году в 98 % проб соответствовала гигиеническим нормативам.

Мониторинг загрязнения окружающей среды на полигоне твердых бытовых отходов (далее – ТБО) проводится на основании Программы производственного контроля загрязнения окружающей среды на полигоне ТБО г. Северодвинска и в зоне его возможного влияния. Перечень определяемых показателей включает в себя лабораторные исследования почвы (pH среды, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, кадмий, медь, цинк, никель, кобальт, свинец, ртуть, мышьяк, радиологические показатели  (цезий-137), микробиологические, паразитологические показатели), воздуха в санитарно-защитной зоне (метан, сероводород, окись углерода, аммиак, бензол), поверхностных вод (pH среды, БПК5, ХПК, гидрокарбонаты, ионы аммония, нитриты, нитраты, кальций, сухой остаток, хлориды, сульфаты, железо, свинец, медь, ртуть, кадмий, мышьяк, магний, гельминтологические показатели, бактериологические показатели). Скважины для исследования грунтовых вод на территории полигона ТБО отсутствуют.

Анализ результатов лабораторных исследований показал, что в 2021 году в лабораторных исследованиях проб грунта с контрольной точки, свободного от складирования отходов участка полигона (хозяйственная зона), обнаружены превышения по санитарно-химическим показателям (превышение гигиенических нормативов по рН, кобальту), в фоновой точке (земельный участок в зоне влияния полигона в 450 м от границы полигона в восточном направлении) обнаружены превышения по санитарно-химическим показателям (превышение гигиенических нормативов по рН, кобальту). В 2021 г. превышения по показателям атмосферного воздуха на полигоне и в санитарно-защитной зоне не выявлено. В исследованных пробах грунта на фоновой точке (земельный участок в зоне влияния полигона в 450 м от границы полигона в восточном направлении) превышений не выявлено, все показатели в пределах нормы. В 2021 году радиоактивных находок не обнаружено, уровни мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения не превышают регламентируемых величин.

Радиационный фон на территории г. Северодвинска в 2021 году (мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности, среднее за год) составил 0,11 мЗв/ч.

В 2021 году по вопросам обращения с медицинскими отходами специалистами Северодвинского территориального отдела Роспотребнадзора по Архангельской области проведено 18 плановых проверок исполнения законодательства. При плановой проверке одного из учреждений установлены нарушения при обращении с медицинскими отходами класса Г. Внеплановые проверки по вопросам обращения с медицинскими отходами в 2021 году не проводились.

В рамках муниципальной программы выполняются мероприятия, направленные на снижение и предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду.

В 2021–2022 годах решены или находятся в стадии решения актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды на территории Северодвинска.

В 2014 году были проведены кадастровые работы по оформлению земельных участков, занятых городскими лесами. По результатам кадастровых работ на государственный кадастровый учет в период с 01.12.2014 по 04.12.2014 поставлено 17 земельных участков. Всего площадь земель, занятых городскими лесами в пределах черты города Северодвинска, составляет 33 013 215 кв. м. Администрацией Северодвинска были проведены кадастровые работы в отношении всех земель, занятых городскими лесами. Кадастровый учет земель, занятых городскими лесами, осуществлен Администрацией Северодвинска на 100 %. В 2020 году Администрацией Северодвинска проведены мероприятия по регистрации права муниципальной собственности городского округа Архангельской области «Северодвинск» в отношении земельных участков, занятых городскими лесами. В начале 2022 года Федеральное агентство лесного хозяйства направило в адрес Администрации Северодвинска уведомление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах лесничества «Леса города Северодвинска», расположенного на части земель населенного пункта городского округа Архангельской области «Северодвинск» (г. Северодвинск), занятых городскими лесами. Реестровый номер – 29:28-15.1.

Для информирования населения Северодвинска о необходимости бережного отношения к окружающей среде в течение 2021 года изготовлено и размещено на территории природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» 15 полиграфических материалов экологической направленности.

Выполнен ряд мероприятий, позволивший привести полигон ТБО г. Северодвинска в соответствие с санитарными, экологическими и противопожарными требованиями.

Организовано накопление твердых коммунальных отходов         (далее – ТКО) в пос. Белое Озеро и с. Нёнокса, транспортирование отходов осуществляется на полигон ТБО г. Северодвинска.

С 2014 года ведется накопление отработанных малогабаритных источников тока, ртутьсодержащих ламп и приборов управляющими компаниями по двадцати четырем адресам. В результате информирования предприятий и населения о правилах обращения с отходами, организации мест накопления и стабильной работы установки по обезвреживанию ртутных отходов в 2021 году не выявлено случаев несанкционированного размещения ртутьсодержащих отходов в окружающей среде на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

С 2012 года получило развитие раздельное накопление отходов в г. Северодвинске, к концу 2021 года раздельное накопление отходов осуществляется на 71 контейнерной площадке.

Экологическое воспитание и просвещение населения Северодвинска остается приоритетным направлением охраны окружающей среды.

Реализация первоочередных мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения города позволила объединить усилия Администрации Северодвинска, учреждений образования и культуры, общественных экологических организаций с целью повышения уровня экологической информированности населения, привлечения его к решению общегородских природоохранных задач, выработки нового экологического мышления и мировоззрения.

С каждым годом возрастает активность участия жителей Северодвинска в экологических мероприятиях. В 2018 году Северодвинск стал победителем областного конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий Года экологии в Архангельской области.

1.2. Формулировка основных проблем в сфере реализации Программы и их краткое описание, включая анализ причин их возникновения

Анализ ситуации в сфере охраны окружающей среды позволяет выявить ряд проблем, которые в настоящее время могут негативно влиять на состояние дел в данной сфере.

К ним относятся:

ежегодное увеличение количества транспортных средств, наличие предприятий теплоэнергетики, машиностроения, металлообработки, пищевой промышленности, мебельного производства, что влечет за собой загрязнение атмосферы;

ежегодное увеличение количества образующихся и захораниваемых отходов производства и потребления;

ограниченный срок эксплуатации полигона ТБО в г. Северодвинске;

недостаточное развитие системы обращения с отходами;

возникновение несанкционированных свалок, в том числе на территориях общего пользования (далее – ТОП);

существующая опасность загрязнения атмосферы жилой застройки продуктами горения коммунальных отходов на действующем полигоне, расположенном в городской черте;

низкий уровень культуры хозяйствующих субъектов и населения;

качество питьевой воды системы городского централизованного снабжения не в полной мере соответствует санитарным требованиям;

значительное уменьшение соотношения количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений;

нанесение ущерба береговой полосе и городским лесам в рекреационной зоне севернее мемориала о. Ягры в результате бесконтрольного проезда автотранспорта;

сильно выраженное антропогенное воздействие на особо охраняемую природную территорию местного значения (далее – ООПТ) – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры».

1.3. Основные направления решения проблем с указанием их связи с региональными приоритетами долгосрочного социально-экономического развития, Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, стратегией

социально-экономического развития Северодвинска до 2030 года

Главными целями экологического развития согласно Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года являются:

создание благоприятной окружающей среды, включающее снижение агрессивного воздействия промышленных производств, сокращение негативных факторов антропогенного воздействия, повышение эффективности обращения с отходами и применение «зеленых технологий» в строительстве;

улучшение качества окружающей среды и формирование предпосылок создания экологически ориентированной модели роста экономики Архангельской области, обеспечивающей сохранение благоприятной среды обитания для достижения высокого качества жизни каждого человека.

Приоритетами муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды социально-экономического развития Северодвинска являются:

снижение техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду;

формирование экологически устойчивых и экономически эффективных условий проживания людей;

повышение эффективности системы обращения с отходами;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.

Основными направлениями решения обозначенных проблем являются:

контроль за соотношением количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений;

выполнение мероприятий по сохранению городских лесов, по содержанию ООПТ – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры»;

формирование экологической культуры, развитие экологического образования населения, воспитание гражданской ответственности за состояние окружающей среды, обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды, посредством привлечения населения Северодвинска к участию в мероприятиях экологической направленности, предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, предоставления информации о состоянии окружающей среды;

своевременная ликвидация выявленных несанкционированных свалок.

Предлагаемые к реализации природоохранные мероприятия направлены на формирование благоприятных экологических условий проживания населения, создание системы экологической безопасности, повышение экологической культуры населения.

Раздел II

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в период с 2023 по 2028 годы.

Выполнение Программы осуществляется в один этап, обеспечивая реализацию следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения».

Раздел III

Подпрограммы

1. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения».

2. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении 3 к Программе.

В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель и соисполнители Программы обеспечивают разработку нормативных актов в соответствии со своими полномочиями.

3.1. Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители муниципальной программы) | Ответственный исполнитель – Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска (далее – ОЭиП). Соисполнители – Комитет жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС); Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска (далее – УГиЗО); Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска (далее – УКиТ); Управление образования Администрации Северодвинска (далее – УО); Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска (далее – УСРОП); Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска (далее – ОГЗ). |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Осуществление полномочий по организации оценки влияния на окружающую среду»; задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций»; задача 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»; задача 4 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями»; задача 5 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2023–2028 годы |
| Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы – 821652,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 257,2 тыс. рублей, местного бюджета – 821394,8 тыс. рублей. 2023 год – 154020,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 257,2 тыс. рублей; местного бюджета – 153763,5 тыс. рублей; 2024 год – 166674,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 166674,5 тыс. рублей; 2025 год – 180291,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 180291,5 тыс. рублей; 2026 год – 182162,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 182162,1 тыс. рублей; 2027 год – 69251,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 69251,6 тыс. рублей; 2028 год – 69251,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 69251,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году), – 63,773 %; доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году), – 100,625 %; количество водных объектов, по отношению к которым проведены мероприятия по восстановлению и улучшению состояния, – 7; доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт, – 1,568 %; доля муниципальных сетей ливневой канализации, на которых выполнен текущий или капитальный ремонт, – 0,550 %; доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» – 100 %; доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным накоплением отходов, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» – 33,400 %; доля количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений – 122 %; количество согласованных схем посадок зеленых насаждений – 126; количество проведенных осмотров территории городских лесов – не менее 24; количество заседаний рабочей группы по вопросам развития особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» – и прилегающих к ней природных территорий – не менее 24 |

3. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

Мероприятия подпрограммы

4. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1:

а) административное мероприятие 1.01 «Рассмотрение проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством, проектов по благоустройству территорий»;

б) административное мероприятие 1.02 «Организация общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)» предусматривает:

прием заявления на проведение общественных обсуждений и необходимых документов;

проверку комплектности;

рассмотрение документов и проверку соответствия их требованиям законодательства;

ведение документированного учета поступивших замечаний и предложений;

оформление протокола общественных слушаний и выдача его заявителю;

в) мероприятие 1.03 «Лабораторные исследования по химическому загрязнению почвы, водных объектов, определению вида и класса опасности отходов производства и потребления» подразумевает подготовку технического задания, заключение контракта на выполнение лабораторных исследований по химическому загрязнению почвы, водных объектов, определению вида и класса опасности отходов производства и потребления. Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с коммерческим предложением.

5. Выполнение административных мероприятий задачи 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», постановлением Администрации Северодвинска от 07.12.2021 № 424-па «Об утверждении Положения об организации  общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)».

6. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Осуществление содержания берегов рек, озер, водоемов, относящихся к территориям общего пользования» включает в себя подготовку технического задания и заключение контракта с подрядной организацией контракта на выполнение работ по осуществлению содержания берегов рек, озер, водоемов, относящихся к территориям общего пользования. Соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с расчетом стоимости уборки территорий берегов рек и озер и территорий, прилегающих к дорогам (пригород);

б) мероприятие 2.02 «Выполнение капитального ремонта сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС. Мероприятие направлено на предоставление из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, находящихся на территории г. Северодвинска;

в) мероприятие 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации,  находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС. Мероприятие направлено на предоставление из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по эксплуатации объектов ливневой канализации, находящихся на территории г. Северодвинска;

г) мероприятие 2.04 «Осуществление содержания пляжной зоны побережья Белого моря» подразумевает подготовку технического задания и заключение контракта с подрядной организацией на выполнение работ по осуществлению содержания пляжной зоны побережья Белого моря. Соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с локальным сметным расчетом;

д) мероприятие 2.05 «Разработка и реализация проектов по берегоукреплению водных объектов г. Северодвинска» подразумевает подготовку технического задания и заключение контракта с подрядной организацией на выполнение работ по разработке проектов по берегоукреплению водных объектов и реализации мероприятий с соответствии с указанными проектами. Соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с локальным сметным расчетом.

7. Выполнение мероприятий задачи 2 осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Муниципального Совета Северодвинска от 30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения – зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры», решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», постановлением Администрации Северодвинска от 20.01.2023 № 16-па «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по эксплуатации объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска, и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов», СП 129.13330.2019 «Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*», МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

8. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 3.01 «Разработка (актуализация) Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» подразумевает заключение контракта с подрядной организацией на выполнение работ по разработке Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» и внесение соответствующих изменений с целью ее актуализации, соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах выделенных ассигнований;

б) административное мероприятие 3.02 «Проведение обследований территорий в целях выявления нарушений природоохранного законодательства» включает в себя:

выезд на территорию для проведения обследования и фотофиксации нарушения природоохранного законодательства;

составление акта обследования территории;

направление акта обследования территории собственнику земельного участка, на котором выявлено нарушение, с целью принятия мер для устранения нарушения;

в) мероприятие 3.03 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с расчетом стоимости уборки ТОП, территорий, прилегающих к дорогам (пригород), с ценой на услуги по демеркуризации ртутьсодержащих отходов;

г) административное мероприятие 3.04 «Участие в организации деятельности по раздельному накоплению отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» включает в себя взаимодействие с управляющими организациями относительно предоставления мест (площадок) накопления ТКО для установки контейнеров раздельного накопления отходов;

д) мероприятие 3.05 «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО», соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС во взаимодействии с Белозерским и Ненокским территориальными отделами Администрации Северодвинска, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах выделенных ассигнований.

Мероприятие включает в себя:

создание мест (площадок) накопления ТКО;

приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО;

содержание мест (площадок) накопления ТКО.

9. Выполнение мероприятий задачи 3 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3, законом Архангельской области от 18.03.2013 № 634-38-ОЗ «Об обращении с отходами производства и потребления на территории Архангельской области».

10. Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1:

а) административное мероприятие 4.01 «Рассмотрение ОЭиП заявлений на согласование ликвидации зеленых насаждений» включает в себя:

прием заявления на согласование ликвидации зеленых насаждений;

рассмотрение заявления;

выезд на территорию с целью осмотра зеленых насаждений с последующим составлением акта осмотра зеленых насаждений;

принятие решения о согласовании/несогласовании ликвидации зеленых насаждений;

б) административное мероприятие 4.02 «Рассмотрение ОЭиП заявлений о согласовании обрезки зеленых насаждений» включает в себя:

прием заявления на согласование обрезки зеленых насаждений;

рассмотрение заявления;

выезд на территорию с целью осмотра зеленых насаждений с последующим составлением акта осмотра зеленых насаждений;

принятие решения о согласовании (отказе в согласовании) обрезки зеленых насаждений;

направление заявителю заключения о согласовании (отказе в согласовании) обрезки зеленых насаждений;

в) мероприятие 4.03 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования городского округа Архангельской области «Северодвинск», соисполнителями мероприятия являются Комитет ЖКХ, ТиС, УГиЗО, УСРОП, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах выделенных ассигнований.

Мероприятие включает в себя:

проведение посадки зеленых насаждений на территориях общего пользования;

обрезку зеленых насаждений на территориях общего пользования;

ликвидацию зеленых насаждений на территориях общего пользования;

устройство цветников и газонов на территориях общего пользования;

проведение акарицидных обработок зеленых насаждений на территориях общего пользования;

г) мероприятие 4.04 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на иных территориях городского округа Архангельской области «Северодвинск», соисполнителями мероприятия являются УКиТ и УО, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах выделенных ассигнований.

Мероприятие включает в себя:

проведение посадки зеленых насаждений;

обрезку зеленых насаждений;

ликвидацию зеленых насаждений;

д) мероприятие 4.05 «Разработка проекта по комплексному озеленению г. Северодвинска» подразумевает подготовку технического задания, заключение контракта по разработке проекта по комплексному озеленению г. Северодвинска. Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с коммерческим предложением;

е) мероприятие 4.06 «Осуществление мероприятий в соответствии с проектом по комплексному озеленению г. Северодвинска», финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на основании проекта по комплексному озеленению г. Северодвинска;

ж) мероприятие 4.07 «Выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений в г. Северодвинске» подразумевает подготовку технического задания, заключение контракта на выполнение инвентаризации зеленых насаждений. Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с коммерческим предложением.

11. Выполнение мероприятий задачи 4 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», постановлением Администрации Северодвинска от 22.07.2013 № 274-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений».

12. Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 5.01 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов» подразумевает подготовку технических заданий, заключение контракта с подрядной организацией по очистке городских лесов от захламления, заключение контракта для выполнения работ по мониторингу пожарной опасности в городских лесах, заключение контракта на приобретение оборудования, техники и средств индивидуальной защиты для тушения пожаров в городских лесах. Соисполнителем мероприятия является ОГЗ. Участником мероприятия является МКУ АСС, подведомственное ОГЗ. Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

б) мероприятие 5.02 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» подразумевает подготовку технического задания, заключение контракта с подрядной организацией по содержанию охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры». Соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

в) мероприятие 5.03 «Разработка проекта по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» подразумевает подготовку технического задания, заключение контракта по разработке проекта по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры». Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах выделенных ассигнований.

13. Выполнение мероприятий задачи 5 осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, решением Муниципального Совета Северодвинска от 30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения – зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры».

14. Источником финансирования мероприятий подпрограммы 1 являются собственные доходы местного бюджета за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, с учетом доходной базы на очередной финансовый год. Средства областного бюджета и внебюджетные источники не привлекаются.

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

3.2. Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Формирование экологической культуры населения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | Ответственный исполнитель – ОЭиП. Соисполнитель – Комитет ЖКХ, ТиС |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска»; задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защиты животных» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2023–2028 годы |
| Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы – 18380,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0 тыс. рублей; областного бюджета – 0 тыс. рублей, местного бюджета – 18380,1 тыс. рублей. 2023 год – 3003,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 3003,1 тыс. рублей; 2024 год – 3065,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 3065,0 тыс. рублей; 2025 год – 3086,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 3086,0 тыс. рублей; 2026 год – 3086,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 3086,0 тыс. рублей; 2027 год – 3070,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 3070,0 тыс. рублей; 2028 год – 3070,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 3070,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий – 100 %; количество образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях, – 112; количество мероприятий по экологическому образованию и просвещению, проведенных в ходе реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями, – 60; численность населения Северодвинска, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, – не менее 738 человек |

15. Значения показателей задач подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

Мероприятия подпрограммы

16. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и основных мероприятий подпрограммы 2:

а) административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» подразумевает проведение мероприятий согласно ежегодно разрабатываемому плану мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры, утверждаемому постановлением Администрации Северодвинска;

б) административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды» включает в себя подготовку пресс-релиза о предстоящем семинаре с целью информирования населения, взаимодействие с частным учреждением дополнительного профессионального образования «Экологический консалтинговый центр» в части проведения семинара;

в) мероприятие 1.03 «Приобретение информации о загрязнении атмосферного воздуха в г. Северодвинске», финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с обоснованием стоимости работ.

Мероприятие включает в себя:

подготовку технического задания;

заключение контракта с подрядной организацией о предоставлении специализированной информации по мониторингу загрязнения окружающей среды: содержание основных примесей в атмосферном воздухе г. Северодвинска и уровень загрязнения воздуха за месяц;

размещение вышеуказанной информации на официальном сайте Администрации Северодвинска;

г) административное мероприятие 1.04 «Подготовка распоряжения об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск». Согласно ежегодно утверждаемому плану мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» проводится конкурс на лучшую организацию работы по проведению мероприятий. Участники конкурса представляют заявку на участие в конкурсе и необходимые документы. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные работы и подводит итоги. На основании протокола конкурсной комиссии Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска готовит распоряжение Администрации Северодвинска об утверждении итогов Конкурса.

17. Выполнение мероприятий задачи 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, законом Архангельской области от 19.11.2012 № 575-35-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Архангельской области», распоряжением Губернатора Архангельской области от 02.08.2022 № 580-р «О проведении в 2023 году в Архангельской области Года экологии».

18. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» предусматривает предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям с целью поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

б) мероприятие 2.02 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» включает в себя подготовку технического задания и заключение контракта на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. Соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

в) административное мероприятие 2.03 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска» включает в себя:

разработку ежегодного плана работы координационного совета;

подготовку и проведение заседания координационного совета по запланированной теме;

составление протокола заседания координационного совета.

19. Выполнение мероприятий задачи 2 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   постановлением Администрации Северодвинска от 29.04.2021 № 170-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных».

20. Источником финансирования мероприятий подпрограммы 2 являются собственные доходы местного бюджета за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, с учетом доходной базы на очередной финансовый год, средства областного бюджета и внебюджетные источники не привлекаются.

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятий подпрограммы 2 «Формирование экологической культуры населения» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы

4.1. Управление реализацией муниципальной программы

21. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска.

Ответственный исполнитель обеспечивает согласованные действия участников муниципальной программы по разработке проекта муниципальной программы и ее реализации.

Непосредственное выполнение мероприятий программы осуществляет Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска во взаимодействии с Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управлением образования Администрации Северодвинска, Управлением социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отделом гражданской защиты Администрации Северодвинска.

Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, организует мероприятия муниципальной программы.

22. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

эффективное расходование бюджетных средств;

разработку в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

разработку плана реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па;

обеспечение своевременной корректировки муниципальной программы при изменении объемов бюджетного финансирования или целевых показателей и задач программы;

своевременное проведение конкурсов и заключение договоров (контрактов) на выполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

23. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы;

сбор и анализ данных о достигнутых результатах;

разработку предложений по совершенствованию хода реализации муниципальной программы;

подготовку отчетов о ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па.

24. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

отчеты исполнителей программы о реализации муниципальной программы;

отчеты ответственного исполнителя программы об исполнении бюджета;

другие источники.

25. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

ежеквартальную оценку выполнения ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

26. Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па.

27. Соисполнители муниципальной программы в части мероприятий, исполнителями которых они являются, обеспечивают подготовку и реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, в установленном порядке отчитываются перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

28. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы уточняют объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы в установленные сроки.

29. Ответственный исполнитель и соисполнители в рамках реализации муниципальной программы:

готовят полугодовой и годовой отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы;

готовят годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы, ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;

осуществляют подготовку необходимых в ходе реализации нормативно-правовых актов;

осуществляют контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

осуществляют контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Раздел V

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

5.1. Определение рисков, влияющих на достижение цели муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

30. К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

ухудшение социально-экономической ситуации на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», которое может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет местного бюджета;

техногенные аварии и экологические катастрофы на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».

31. К числу внутренних рисков реализации муниципальной программы относятся:

- недостаточное финансовое и ресурсное обеспечение запланированных мероприятий муниципальной программы;

неэффективное управление и взаимодействие исполнителей и соисполнителей муниципальной программы.

5.2. Меры по профилактике рисков и преодолению негативных последствий наступивших рисков в ходе реализации муниципальной программы

Минимизировать внешние риски возможно прогнозированием возможных опасностей.

Ограничить возникновение внутренних рисков возможно посредством организации регулярного мониторинга и своевременной корректировки мероприятий и показателей муниципальной программы с учетом достигнутых результатов и условий реализации муниципальной программы.

В случае наступления рисков приоритетными останутся мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления отходов, экологическое образование и воспитание населения Северодвинска.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска, соисполнителей и участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы в целом будет осуществляться Администрацией Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска.

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па (в редакции от 22.03.2024 № 140-па) |
| --- | --- |

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- целевых показателей муниципальной программы Северодвинска

- «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска

Соисполнители: Комитет жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

| Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2021 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Показатель 2. Доля раздельно накопленных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения | % | 0,180 | 1,007 | 1,007 | 1,008 | 1,008 | 1,009 | 1,009 |
| Показатель 3. Количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры | человек, не менее | 132800,000 | 132800,000 | 132800,000 | 132800,000 | 132800,000 | 132800,000 | 132800,000 |
| Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Осуществление полномочий по организации оценки влияния на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году) | % | 100,000 | 63,785 | 63,780 | 63,775 | 63,770 | 63,765 | 63,760 |
| Показатель 2. Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году) | % | 100,000 | 100,000 | 100,250 | 100,500 | 100,750 | 101,000 | 101,250 |
| Задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Количество водных объектов, по отношению к которым проведены мероприятия по восстановлению и улучшению состояния | единиц | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Показатель 2. Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт | % | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 1,830 | 1,860 | 1,890 | 2,030 |
| Показатель 3. Доля муниципальных сетей ливневой канализации, на которых выполнен текущий или капитальный ремонт | % | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 0,640 | 0,660 | 0,680 | 0,700 |
| Задача 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Показатель 2. Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным накоплением отходов, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | % | 15,100 | 33,000 | 33,000 | 33,200 | 33,200 | 33,400 | 33,400 |
| Задача 4 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доля количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений | % | 120,000 | 120,000 | 121,000 | 122,000 | 122,000 | 123,000 | 124,000 |
| Показатель 2. Количество согласованных схем посадок зеленых насаждений | единиц | 13,000 | 20,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 22,000 | 22,000 |
| Задача 5 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Количество проведенных осмотров территории городских лесов | единиц, не менее | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Показатель 2. Количество заседаний рабочей группы по вопросам развития особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» – и прилегающих к ней природных территорий | единиц, не менее | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Показатель 2. Количество образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях | единиц | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 112,000 | 112,000 | 113,000 | 113,000 |
| Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды защитой животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Количество мероприятий по экологическому образованию и просвещению, проведенных в ходе реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями | единиц | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Показатель 2. Численность населения Северодвинска, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных | человек, не менее | 738,000 | 738,000 | 738,000 | 738,000 | 738,000 | 738,000 | 738,000 |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па (в редакции от 22.03.2024 № 140-па) |
| --- | --- |

- Характеристика
основных показателей муниципальной программы Северодвинска
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска

Соисполнители: Комитет жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

| Наименование показателя | Единица измере-ния | Методика расчета показателя | Источник получения информации для расчета значении показателя |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |
| Показатель 1 цели муниципальной программы «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | % | П1 – доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, %; ОБЗ – общая масса отходов, направляемых на захоронение, т (объекты размещения ТБО в г. Северодвинске, пос. Белое Озеро, с. Ненокса; О – масса отходов, размещаемых на объектах, соответствующих санитарным и экологическим требованиям | Используются фактические данные результатов ежегодно проводимого территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области статистического наблюдения по форме 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» |
| Показатель 2 цели муниципальной программы «Доля раздельно накопленных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения» | % | Отн=МРЗМБЗ⋅100, где МРЗ – масса отходов, собранная при раздельном накоплении отходов, т; МБЗ – общая масса отходов, т | При расчете используются фактические данные за год |
| Показатель 3 цели муниципальной программы «Количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | человек, не менее | Абсолютный показатель | Рассчитывается на основании отчетов, представляемых в ОЭиП организациями, предприятиями, образовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями, общественными организациями, участвующими в мероприятиях экологической направленности, сведений об участниках семинаров экологической направленности |
| Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Осуществление полномочий по организации оценки влияния на окружающую среду» |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году)» | % | где Р Р П г , 100 бг 1   Рг – количество ртутных ламп, принятое за год, шт.; Рбг – количество ртутных ламп, принятое в 2021 году, равное 10352 шт. | Принимается по фактическим данным учета отработанных ртутьсодержащих ламп, представляемых управляющими организациями |
| Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году)» | % | где Х Х П г , 100 бг 2   Хг – количество отработанных химических источников питания, принятое за год, кг; Хбг – количество отработанных химических источников питания, принятое в 2021 году, равное 5000 кг | Принимается по фактическим данным учета отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), представляемых управляющими организациями |
| Задача 2 подпрограммы 1 ««Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций»» |  |  |  |
| Показатель 1 «Количество водных объектов, по отношению к которым проведены мероприятия по восстановлению и улучшению состояния» | единиц | Абсолютный показатель | Принимается по фактическим данным в соответствии с проведенными мероприятиями по восстановлению и улучшению состояния водных объектов |
| Показатель 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт» | % | - П2=NМ⋅100, где: - N – общая протяженность муниципальных инженерных сетей, на которых выполнен капитальный ремонт; M – общая протяженность муниципальных инженерных сетей, требующих капитального ремонта | При расчете используются фактические данные за год |
| Показатель 3 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, на которых выполнен текущий или капитальный ремонт» | % | - П3=NМ⋅100, где: - N – протяженность муниципальных сетей ливневой канализации, на которых выполнен текущий или капитальный ремонт; M – общая протяженность муниципальных сетей ливневой канализации | При расчете используются фактические данные за год |
| Задача 3 подпрограммы 1 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | % | П1=СлСобщ..⋅100%,где П1 – доля ликвидированных несанкционированных свалок в соответствующем году, %; Сл. – количество несанкционированных свалок, ликвидированных в соответствующем году, единиц; Собщ. – общее количество несанкционированных свалок, выявленных в соответствующем году, единиц | Фактические данные принимаются по актам, фиксирующим факты выявления и ликвидацию несанкционированных свалок |
| Показатель 2 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным накоплением отходов, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | % | Ок – общее количество контейнерных площадок на территории Северодвинска, шт.; Ск – количество контейнерных площадок, оборудованных раздельным накоплением отходов, шт. | При расчете используются фактические данные за год |
| Задача 4 подпрограммы 1 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями» |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений» | % | П1=КпосКликв⋅100,где Кпос – количество зеленых насаждений, посаженных за год, шт.; Кликв – количество зеленых насаждений, ликвидированных за год, шт. | Принимается по фактическим данным, предоставляемым предприятиями и организациями Северодвинска |
| Показатель 2 «Количество согласованных схем посадок зеленых насаждений» | единиц | Абсолютный показатель | Принимается по фактически согласованным схемам посадок зеленых насаждений |
| Задача 5 подпрограммы 1 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению» |  |  |  |
| Показатель 1 «Количество проведенных осмотров территории городских лесов» | единиц, не менее | Абсолютный показатель | Принимается по фактически проведенным мероприятиям |
| Показатель 2 «Количество заседаний рабочей группы по вопросам развития особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» – и прилегающих к ней природных территорий» | единиц, не менее | Абсолютный показатель | Принимается по фактически произведенным осмотрам |
| Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска» |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий» | % | Дм – доля выполненных мероприятий в соответствующем году, %; Мв. – количество выполненных мероприятий в соответствующем году, единиц; Мз. – общее количество запланированных мероприятий в соответствующем году, единиц | Фактические данные о выполненных мероприятиях принимаются на основании отчетов, представляемых в ОЭиП организациями, предприятиями, образовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями, общественными организациями, участвующими в мероприятиях. Общее количество мероприятий принимается по плану мероприятий, утверждаемому ежегодно |
| Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях» | единиц | Абсолютный показатель | Принимается по данным отчета |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды» |  |  |  |
| Показатель 1 «Количество мероприятий по экологическому образованию и просвещению, проведенных в ходе реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц | Абсолютный показатель | Принимается по фактическим данным отчетов по реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных |
| Показатель 2 «Численность населения Северодвинска, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» | человек, не менее | Абсолютный показатель | Принимается по фактическим данным отчетов по реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па |
| --- | --- |

- СВЕДЕНИЯ

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

- муниципальной программы Северодвинска

- «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска

Соисполнители: Комитет жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта, связь с подпрограммами, задачами и мероприятиями (административными мероприятиями) муниципальной программы | Основания для разработки нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |  |  |  |
| Задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций» |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Северодвинскавмерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных00 | Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию объектов ливневой канализации (для выполнения мероприятия 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск») | Порядок предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по эксплуатации объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 20.01.2023 № 16-па | КЖКХ, ТиС | Декабрь – январь 2022–2028 годов |
| Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска» |  |  |  |  |
| Постановление Администрации Северодвинска | Об утверждении ежегодного плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению, формированию экологической культуры (для выполнения административного мероприятия 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», закон Архангельской области от 19.11.2012 № 575-35-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Архангельской области», распоряжение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 17.02.2015 № 186р «Об утверждении основных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры Архангельской области» | ОЭиП | Январь – февраль 2023–2028 годов |
| Распоряжение Администрации Северодвинска | О конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных (для выполнения мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных») | Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, утвержденный постановлением Администрации от 29.04.2021 № 170-па | ОЭиП | Январь – март 2023–2028 годов |
| Распоряжение Администрации Северодвинска | О победителях конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных (для выполнения мероприятия 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных») | Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, утвержденный постановлением Администрации от 29.04.2021 № 170-па, протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных | ОЭиП | Апрель – май 2023–2028 годов |

|  | Приложение 4 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па (в редакции от № ) |
| --- | --- |

Характеристика муниципальной программы

«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска

Соисполнители: Комитет жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска, Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска, Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

| Аналитический код |  |  |  |  | Источник финансирования | Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Цель программы | Подпрограмма | Задача подпрограммы | Мероприятие (подпрограммы или административное) |  |  | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Значение | Год дости-жения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 157 023,8 | 169 739,5 | 183 377,5 | 185 248,1 | 72 321,6 | 72 321,6 | 840 032,1 | 2028 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 2023 |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 156 766,6 | 169 739,5 | 183 377,5 | 185 248,1 | 72 321,6 | 72 321,6 | 839 774,9 | 2028 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Цель «Обеспечение охраны окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 157 023,8 | 169 739,5 | 183 377,5 | 185 248,1 | 72 321,6 | 72 321,6 | 840 032,1 | 2028 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 2023 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 156 766,6 | 169 739,5 | 183 377,5 | 185 248,1 | 72 321,6 | 72 321,6 | 839 774,9 | 2028 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общей массе отходов, направленных на захоронение на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2028 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля раздельно накопленных отходов в общем количестве отходов, образующихся у населения» | процентов | 1,007 | 1,007 | 1,008 | 1,008 | 1,009 | 1,009 | 1,008 | 2028 |
| N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Количество участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | человек, не менее | 132 800,000 | 132 800,000 | 132 800,000 | 132 800,000 | 132 800,000 | 132 800,000 | 132 800,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 154 020,7 | 166 674,5 | 180 291,5 | 182 162,1 | 69 251,6 | 69 251,6 | 821 652,0 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 2023 |
| N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 153 763,5 | 166 674,5 | 180 291,5 | 182 162,1 | 69 251,6 | 69 251,6 | 821 394,8 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Осуществление полномочий по организации оценки влияния на окружающую среду» | тыс. рублей | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 2024 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году)» | процентов | 63,785 | 63,780 | 63,775 | 63,770 | 63,765 | 63,760 | 63,773 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек, аккумуляторов), принятых от населения (относительно количества, принятого в базовом году)» | процентов | 100,000 | 100,250 | 100,500 | 100,750 | 101,000 | 101,250 | 100,625 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Рассмотрение проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством, проектов по благоустройству территорий» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренной проектной документации» | единиц, не менее | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 108,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Организация общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество оформленных протоколов общественных обсуждений» | единиц, не менее | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Лабораторные исследования по химическому загрязнению почвы, водных объектов, определению вида и класса опасности отходов производства и потребления» | тыс. рублей | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 2024 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 2024 |
| N | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных лабораторных исследований» | единиц, не менее | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2024 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций» | тыс. рублей | 41 221,4 | 33 876,8 | 48 379,4 | 50 249,9 | 49 233,2 | 49 233,2 | 272 193,9 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 41 221,4 | 33 876,8 | 48 379,4 | 50 249,9 | 49 233,2 | 49 233,2 | 272 193,9 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество водных объектов, по отношению к которым проведены мероприятия по восстановлению и улучшению состояния» | единиц | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт» | процентов | 0,000 | 1,800 | 1,830 | 1,860 | 1,890 | 2,030 | 1,568 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 3 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, на которых выполнен текущий или капитальный ремонт» | процентов | 0,000 | 0,620 | 0,640 | 0,660 | 0,680 | 0,700 | 0,550 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Осуществление содержания берегов рек, озер, водоемов, относящихся к территориям общего пользования» | тыс. рублей | 332,6 | 612,7 | 612,7 | 612,7 | 612,7 | 612,7 | 3 396,1 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 332,6 | 612,7 | 612,7 | 612,7 | 612,7 | 612,7 | 3 396,1 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Площадь территорий общего пользования берегов рек, озер, водоемов, обеспеченных уборкой» | кв. м, не менее | 82 114,000 | 82 114,000 | 82 114,000 | 82 114,000 | 82 114,000 | 82 114,000 | 82 114,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Выполнение капитального ремонта сетей водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 045,4 | 7 045,4 | 14 090,8 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 045,4 | 7 045,4 | 14 090,8 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Протяженность муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт» | м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 327,400 | 327,400 | 654,800 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 2 «Количество отремонтированных сооружений на сетях водопровода, фекальной канализации» | единиц | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Мероприятие 2.03 «Эксплуатация объектов ливневой канализации, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 40 343,0 | 32 483,6 | 46 986,2 | 48 856,7 | 40 794,6 | 40 794,6 | 250 258,7 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 40 343,0 | 32 483,6 | 46 986,2 | 48 856,7 | 40 794,6 | 40 794,6 | 250 258,7 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов ливневой канализации» | единиц, не менее | 98,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 398,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Протяженность муниципальных инженерных сетей ливневой канализации, на которых выполнен ремонт» | м | 0,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 600,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Мероприятие 2.04 «Осуществление содержания пляжной зоны побережья Белого моря» | тыс. рублей | 545,8 | 780,5 | 780,5 | 780,5 | 780,5 | 780,5 | 4 448,3 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 545,8 | 780,5 | 780,5 | 780,5 | 780,5 | 780,5 | 4 448,3 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Площадь территории пляжной зоны побережья Белого моря, обеспеченной содержанием» | кв. м, не менее | 231 909,000 | 189 940,000 | 189 940,000 | 189 940,000 | 189 940,000 | 189 940,000 | 189 940,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Задача 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 8 147,5 | 9 176,7 | 1 629,4 | 1 629,4 | 1 629,4 | 1 629,4 | 23 841,8 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 2023 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 7 890,3 | 9 176,7 | 1 629,4 | 1 629,4 | 1 629,4 | 1 629,4 | 23 584,6 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа несанкционированных свалок отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным накоплением отходов, на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | процентов | 33,000 | 33,000 | 33,200 | 33,200 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 3.02 «Проведение обследований территорий в целях выявления нарушений природоохранного законодательства» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество составленных актов осмотра территории» | единиц, не менее | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 660,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Мероприятие 3.03 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 6 593,1 | 8 000,0 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 16 933,9 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 6 593,1 | 8 000,0 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 585,2 | 16 933,9 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Объем отходов, вывезенных в результате ликвидации несанкционированных свалок в г. Северодвинске с последующим размещением на полигоне ТБО» | куб. м, не менее | 1 407,000 | 734,000 | 734,000 | 734,000 | 734,000 | 734,000 | 5 077,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Объем отходов, вывезенных в результате ликвидации несанкционированных свалок в с. Ненокса с последующим размещением на полигоне ТБО» | куб. м, не менее | 3 144,600 | 580,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 3 884,600 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Объем отходов, вывезенных в результате ликвидации несанкционированных свалок в пос. Белое Озеро с последующим размещением на полигоне ТБО» | куб. м, не менее | 11,250 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 71,250 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | Показатель 4 «Количество демеркуризированных ртутьсодержащих отходов» | единиц | 0,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 1 300,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 3.04 «Участие в организации деятельности по раздельному накоплению отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного накопления отходов» | единиц, не менее | 188,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Мероприятие 3.05 «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО» | тыс. рублей | 1 554,4 | 1 176,7 | 1 044,2 | 1 044,2 | 1 044,2 | 1 044,2 | 6 907,9 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | Областной бюджет | тыс. рублей | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,2 | 2023 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 297,2 | 1 176,7 | 1 044,2 | 1 044,2 | 1 044,2 | 1 044,2 | 6 650,7 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 1 «Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО» | единиц | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 13,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 2 «Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления ТКО» | единиц | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | Показатель 3 «Количество мест (площадок) накопления ТКО, обеспеченных содержанием» | единиц | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Задача 4 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями» | тыс. рублей | 102 325,8 | 118 097,7 | 126 780,4 | 126 780,5 | 17 102,7 | 17 102,7 | 508 189,8 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 102 325,8 | 118 097,7 | 126 780,4 | 126 780,5 | 17 102,7 | 17 102,7 | 508 189,8 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля количества посаженных зеленых насаждений к количеству ликвидированных зеленых насаждений» | процентов | 120,000 | 121,000 | 122,000 | 122,000 | 123,000 | 124,000 | 122,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество согласованных схем посадок зеленых насаждений» | единиц | 20,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 126,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 4.01 «Рассмотрение ОЭиП заявлений на согласование ликвидации зеленых насаждений» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений о согласовании ликвидации зеленых насаждений» | единиц, не менее | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 200,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 4.02 «Рассмотрение ОЭиП заявлений о согласовании обрезки зеленых насаждений» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество рассмотренных заявлений об обрезке зеленых насаждений» | единиц, не менее | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 900,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Мероприятие 4.03 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 94 544,7 | 111 706,9 | 116 007,0 | 121 518,3 | 15 452,7 | 15 452,7 | 474 682,3 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 94 544,7 | 111 706,9 | 116 007,0 | 121 518,3 | 15 452,7 | 15 452,7 | 474 682,3 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество посаженных зеленых насаждений на территориях общего пользования» | единиц | 5 992,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 50,000 | 50,000 | 6 782,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 2 «Количество обрезанных зеленых насаждений на территориях общего пользования» | единиц | 1 781,000 | 1 643,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 810,000 | 810,000 | 8 044,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 3 «Количество ликвидированных зеленых насаждений на территориях общего пользования» | единиц | 1 131,000 | 674,000 | 674,000 | 674,000 | 135,000 | 135,000 | 3 423,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 4 «Площадь устроенных цветников на территориях общего пользования» | кв. м | 2 087,700 | 2 087,700 | 2 087,700 | 2 087,700 | 1 793,000 | 1 793,000 | 11 936,800 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 5 «Площадь устроенных газонов на территориях общего пользования» | кв. м | 30 066,046 | 11 800,000 | 11 800,000 | 11 800,000 | 10 564,530 | 10 564,530 | 86 595,106 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 6 «Количество акарицидных обработок зеленых насаждений на территориях общего пользования» | единиц | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 14,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | Показатель 7 «Объем кустарников, мелколесья, ликвидированных при расчистке территории кладбища «Миронова гора» | куб. м | 184,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184,690 | 2023 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Мероприятие 4.04 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на иных территориях городского округа Архангельской области «Северодвинск» | тыс. рублей | 7 781,1 | 5 390,8 | 10 773,4 | 5 262,2 | 0,0 | 0,0 | 29 207,5 | 2026 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 7 781,1 | 5 390,8 | 10 773,4 | 5 262,2 | 0,0 | 0,0 | 29 207,5 | 2026 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество посаженных зеленых насаждений» | единиц | 0,000 | 23,000 | 683,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 706,000 | 2025 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Показатель 2 «Количество обрезанных зеленых насаждений» | единиц | 647,000 | 326,000 | 418,000 | 245,000 | 0,000 | 0,000 | 1 636,000 | 2026 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | Показатель 3 «Количество ликвидированных зеленых насаждений» | единиц | 152,000 | 81,000 | 183,000 | 132,000 | 0,000 | 0,000 | 548,000 | 2026 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |  | Мероприятие 4.06 «Осуществление мероприятий в соответствии с проектом по комплексному озеленению г. Северодвинска» | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 3 300,0 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 3 300,0 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных по комплексному озеленению г. Северодвинска» | единиц, не менее | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |  | Мероприятие 4.07 «Выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2024 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2024 |
| N | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |  | Показатель 1 «Площадь территории, на которой проведена инвентаризация зеленых насаждений» | га | 0,000 | 3,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,440 | 2024 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Задача 5 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению» | тыс. рублей | 2 326,0 | 5 493,4 | 3 502,3 | 3 502,3 | 1 286,3 | 1 286,3 | 17 396,6 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 326,0 | 5 493,4 | 3 502,3 | 3 502,3 | 1 286,3 | 1 286,3 | 17 396,6 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество проведенных осмотров территории городских лесов» | единиц, не менее | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество заседаний рабочей группы по вопросам развития особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» – и прилегающих к ней природных территорий» | единиц, не менее | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 24,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Мероприятие 5.01 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов» | тыс. рублей | 1 265,9 | 4 435,1 | 2 444,0 | 2 444,0 | 228,0 | 228,0 | 11 045,0 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 1 265,9 | 4 435,1 | 2 444,0 | 2 444,0 | 228,0 | 228,0 | 11 045,0 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Площадь территории городских лесов, очищенной от захламления» | кв. м, не менее | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество часов авиационного патрулирования лесов с целью обнаружения лесных пожаров в пожароопасный сезон» | единиц, не менее | 3,000 | 6,417 | 6,417 | 6,417 | 0,000 | 0,000 | 22,251 | 2026 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования, техники, средств индивидуальной защиты для тушения пожаров в городских лесах» | единиц | 123,000 | 123,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 246,000 | 2024 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 4 «Количество приобретенной информации в пожароопасный период» | единиц, не более | 0,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 0,000 | 0,000 | 459,000 | 2026 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |  | Показатель 5 «Количество проектов лесопатологических исследований в лесах городского округа Архангельской области «Северодвинск» | единиц | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2024 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Мероприятие 5.02 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» | тыс. рублей | 475,1 | 1 058,3 | 1 058,3 | 1 058,3 | 1 058,3 | 1 058,3 | 5 766,6 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 475,1 | 1 058,3 | 1 058,3 | 1 058,3 | 1 058,3 | 1 058,3 | 5 766,6 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Площадь особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры», обеспеченной содержанием» | тыс. кв. м, не менее | 2 330,000 | 1 844,000 | 1 844,000 | 1 844,000 | 1 844,000 | 1 844,000 | 1 844,000 | 2028 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |  | Мероприятие 5.03 «Разработка проекта по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» | тыс. рублей | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,0 | 2023 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,0 | 2023 |
| N | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проектов по функциональному зонированию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» | единиц | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2023 |
| N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» | тыс. рублей | 3 003,1 | 3 065,0 | 3 086,0 | 3 086,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 18 380,1 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 3 003,1 | 3 065,0 | 3 086,0 | 3 086,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 18 380,1 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Задача 1 «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска» | тыс. рублей | 320,0 | 344,9 | 336,0 | 336,0 | 320,0 | 320,0 | 1 976,9 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 320,0 | 344,9 | 336,0 | 336,0 | 320,0 | 320,0 | 1 976,9 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры от общего количества запланированных мероприятий» | процентов | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Количество образовательных учреждений, учреждений культуры, предприятий и организаций, участвующих в мероприятиях» | единиц | 111,000 | 111,000 | 112,000 | 112,000 | 113,000 | 113,000 | 112,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры» | единиц | 57,000 | 57,000 | 58,000 | 58,000 | 59,000 | 59,000 | 58,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество проведенных обучающих семинаров» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Мероприятие 1.03 «Приобретение информации о загрязнении атмосферного воздуха в г. Северодвинске» | тыс. рублей | 320,0 | 344,9 | 336,0 | 336,0 | 320,0 | 320,0 | 1 976,9 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 320,0 | 344,9 | 336,0 | 336,0 | 320,0 | 320,0 | 1 976,9 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество информации, размещенной на официальном сайте Администрации Северодвинска в соответствующем году» | единиц | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Административное мероприятие 1.04 «Подготовка распоряжения об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | Показатель 1 «Количество распоряжений об утверждении итогов конкурса» | единиц | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защитой животных» | тыс. рублей | 2 683,1 | 2 720,1 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 16 403,2 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 683,1 | 2 720,1 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 16 403,2 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 1 «Количество мероприятий по экологическому образованию и просвещению, проведенных в ходе реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 60,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Показатель 2 «Численность населения Северодвинска, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» | человек, не менее | 738,000 | 738,000 | 738,000 | 738,000 | 738,000 | 738,000 | 4 428,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных» | тыс. рублей | 360,0 | 420,1 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2 580,1 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 360,0 | 420,1 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2 580,1 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 1 «Количество проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, ежегодно реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям» | единиц | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 28,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 2 «Количество зеленых насаждений, выращенных, и/или посаженных, и/или пересаженных при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 915,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Показатель 3 «Количество животных, обеспеченных защитой в ходе реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями» | единиц | 8,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 19,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Мероприятие 2.02 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» | тыс. рублей | 2 323,1 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 13 823,1 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2 323,1 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 13 823,1 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | Показатель 1 «Количество безнадзорных животных, находящихся на содержании» | единиц | 25,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска» | да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 2028 |
| N | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | Показатель 1 «Количество проведенных заседаний координационного совета в соответствующем году» | единиц | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 11,000 | 2028 |